REPUBLIKA HRVATSKA

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

ZA 2021. GODINU

Zagreb, travanj 2022.

1. SADRŽAJ…………………………………………………………………………………………….2

2. PREDGOVOR	3

3. UVOD	5

a. Organizacijska struktura Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	6

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama	7

4. KONTEKST	10

5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI	12

6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI	24

7. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	25

8. IZVJEŠTAJI O RADU AGENCIJA, USTANOVA I/ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA..31

2. PREDGOVOR

Na temeljima ustavne obveze zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i promicanja njihovih veza s domovinom, u skladu sa Zakonom i Strategijom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te Provedbenim programom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2024. i Godišnjim planom rada za 2021. godinu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured), kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i u 2021. godini svoj je rad temeljio na propisanom strateškom i normativnom okviru kojim su determinirane najvažnije zadaće, aktivnosti i ciljevi javne politike u području odnosa prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Sastavni dio hrvatske unutarnje i vanjske politike je skrb za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, a misija Središnjeg državnog ureda je djelovati na zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, skrbiti za očuvanje i jačanje njihovog identiteta i prosperiteta, raditi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i razvoju suradnje s Republikom Hrvatskom te stvarati poticajno okruženje i ispunjavati uvjete za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u društveni i gospodarski život u Republici Hrvatskoj.

Tijekom 2021. godine, uslijed općih i sveprisutnih ograničenja uzrokovanih širenjem bolesti COVID-19, Središnji državni ured nastavio je provoditi mjere i aktivnosti utvrđene Provedbenim programom i Godišnjim planom rada te djelovati na području razvoja odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

U tom pogledu, promatrano iz perspektiva kategorija Hrvata izvan Republike Hrvatske, poseban trud ulagao se u aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te skrbi o njihovom položaju i kvaliteti života. S ciljem zalaganja za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, aktivno se sudjelovalo na brojnim sastancima i susretima s predstavnicima svih razina vlasti na kojima se razgovaralo o zaštiti prava i interesa Hrvata, jačanju organizacija i zajednica te daljnjem razvoju povezanosti i suradnje na dobrobit naroda obje države. Realizirane su potpore dvama važnim strateškim projektima, a uspješno je proveden i javni poziv i javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini kojim je financirano 169 projekata iz različitih područja života. Dodijeljen je i planirani broj stipendija te proveden niz drugih međuresornih aktivnosti u Republici Hrvatskoj s ciljem koordiniranog pristupa ostvarivanju interesa i potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Tijekom 2021. godine intenzivno smo surađivali sa zajednicama Hrvata u susjednim državama u kojima Hrvati ostvaruju status nacionalne manjine. Brojni susreti i sastanci omogućili su nastavak sustavnog pristupa u praćenju provedbe postojećih međudržavnih ugovora o zaštiti prava Hrvata te prilike za unaprjeđenje njihova statusa i položaja. Održana je jedna sjednica Međuvladinog mješovitog odbora, a uspješno je, po prvi puta provedeno i pet strateških projekata iznimno važnih za hrvatsku nacionalnu manjinu i poticaj dodatnom osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica te jačanju njihova položaja kao aktivnog čimbenika u domicilnim državama. Pored važnih strateških projekata, financirano je i 195 projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine kojima se podupiru njihova nastojanja u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, jačanju veza, suradnje i povezanosti s Republikom Hrvatskom.

U području odnosa s hrvatskim iseljeništvom globalna pandemija koronavirusa utjecala je na više aspekata suradnje, a osobito na mogućnosti susreta, okupljanja i realizacije projekata koji podrazumijevaju slobodu kretanja i socijalni doticaj. Unatoč navedenim ograničenjima, uspješno je, videokonferencijskim putem, održana sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a na sličan način održani su i drugi važniji sastanci. Uspješno je proveden javni natječaj za financiranje brojnih projekata od interesa hrvatskih iseljeničkih zajednica te dodijeljena potpora za 105 projekata iz 17 različitih država. Osigurana je izrada i distribucija medijskog sadržaja, programa i informacija za Hrvate izvan Hrvatske, a povećan je i broj polaznika internetskih tečajeva učenja hrvatskog jezika na daljinu, koji je dosegnuo brojku od 10.544 polaznika na kraju 2021. godine.

U kontekstu potpore integraciji hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, aktivno se pristupilo administrativnoj pomoći u ubrzavanju stjecanja hrvatskog državljanstva, ubrzanju postupaka rješavanja privremenog i stalnog boravka u Hrvatskoj te drugim aktivnostima od značaja za praktičnu potporu u integraciji, među kojima treba izdvojiti i uspostavu nove, posebne kategorije Hrvati izvan Hrvatske na portalu e-građani. U kontekstu poticanja povratka uspješno su nastavljeni projekti posebnih upisnih kvota za studij u Hrvatskoj te Program učenja hrvatskog jezika, odnosno javni natječaj za dodjelu stipendija za dolazak, boravak i učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj.

Značajan dio aktivnosti Središnjeg državnog ureda u 2021. bio je usmjeren i na jačanje međuresorne suradnje i koordiniranje aktivnosti svih tijela državne uprave u smjeru učinkovitijih odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Rezultat je to i početka postupka izrade novog akta strateškog planiranja od nacionalnog značaja u području odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, odnosno izrade Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2027., koji je započeo u svibnju 2021. i u čijoj Stručnoj radnoj skupini sudjeluju predstavnici svih relevantnih institucija koji u svome djelokrugu obuhvaćaju poslove s Hrvatima izvan Hrvatske.

Sve navedene aktivnosti provedene su u okvirima stabilnog unutarnjeg organizacijskog i financijskog okruženja koje je osigurano djelotvornim, zakonitim i sustavnim upravljanjem promjenama, inovacijama i resursima u nadležnosti Glavnog tajništva, u skladu s izrađenim planovima i aktima te izvješćima o svim važnijim poslovnim procesima Središnjeg državnog ureda.

3. UVOD

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske, a Hrvati izvan Republike Hrvatske ravnopravan su dio jednog i nedjeljivog hrvatskog naroda. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, slijedom Ustava Republike Hrvatske i Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju potpore te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12) osnovan je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao središnje tijelo državne uprave mjerodavno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike.

Neke od temeljnih zadaća Središnjeg državnog ureda su da štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i jačanju njihovih zajednica; radi na jačanju suradnje, a posebno gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske; obavlja poslove koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak iseljenika/dijaspore u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj; propisuje mjere i aktivnosti pri povratku i useljavanju, te da poduzima čitav niz drugih mjera/aktivnosti  radi rješavanja brojnih pitanja od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured ujedno koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, kako bi se na sveobuhvatan način pomoglo brojnim Hrvatima i hrvatskim zajednicama u inozemstvu pri tome uvažavajući različit položaj, specifičnosti i raznolikost hrvatskih zajednica.

a. Organizacijska struktura Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/ NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Kabinet državnog tajnika | 5 | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 1 |  |

Napomena: državni tajnik - dužnosnik Zvonko Milas

zamjenik državnog tajnika Dario Magdić - neposredno u SDUHIRH-u, izvan sustava unutarnjih ustrojstvenih jedinica

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/ NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan RH | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan RH | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 4 |  | 1 |  |
| Služba za gospodarsku suradnju | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 3 |  |  |  |

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/ NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan RH | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u BiH | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 1 | 3 | 1 | 2 |  | 1 |  |
| Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/ NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Ured dobrodošlice | 4 |  | 4 |  |  |  | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1 |  |

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/ NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Glavno tajništvo | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Služba za ljudske resurse i opće poslove | 6 |  | 3 | 1 | 2 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove | 5 |  | 3 |  | 2 |  | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 1 |  |

4. KONTEKST

Početkom siječnja 2021. Središnji državni ured donio je prvi Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2021. – 2024. (dalje u tekstu: Provedbeni program).

Provedbeni program Središnjeg državnog ureda kratkoročni je akt strateškog planiranja koji se izrađuje za provedbu ciljeva javnih politika utvrđenih u Programu Vlade Republike Hrvatske i u hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja za upravno područje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, odnosno u Strategiji o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Mjere kao i pokazatelji rezultata utvrđeni Provedbenim programom preuzeti su u Godišnji plan rada za 2021. godinu te dodatno razrađene aktivnosti i rokovi za postizanje istih.

U kontekstu godišnjeg izvješća o radu, Središnji državni ured nastojao je odgovoriti na izazove opisane hijerarhijski višim aktima strateškog planiranja koji su ujedno povezani s Programom Vlade za mandatno razdoblje 2020. – 2024. Godišnje izvješće o radu je izvješće o napretku u provedbi zacrtanih mjera, postignuću aktivnosti te ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata mjera i utrošenim proračunskim sredstvima, a po prvi puta za 2021. godinu izrađuje se sukladno novoj metodologiji.

Tijekom izvještajnog razdoblja, unutarnje organizacijske okolnosti, nužne za provedbu mjera utvrđenih Godišnjim planom rada mogu se ocijeniti kao stabilne i dosljedne. Međutim, izvanjske i opće društvene okolnosti povezane i uzrokovane pandemijom koronavirusa te općim epidemiološkim mjerama i ograničenjima, prvenstveno u području mobilnosti i socijalnog udruživanja, uvelike su utjecale i na provedbu zacrtanih mjera i nisu dozvolile realizaciju pojedinih ključnih točaka ostvarenja u planiranoj dinamici, ili su onemogućile potpuno provođenje pojedinih mjera u ovom izvještajnom razdoblju.

Uzimajući u obzir navedene okolnosti, Središnji državni ured uspješno je realizirao većinu mjera zacrtanih Godišnjim planom rada i tako pridonio ostvarenju ciljeva navedenih u Programu Vlade Republike Hrvatske, odnosno hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja.

Godišnjim planom rada iz Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda preuzeta su tri posebna cilja koja su jasno povezana s prioritetima i provedbenim ciljevima iz programa Vlade Republike Hrvatske.

Posebni cilj 1.: Zaštita prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanje njihovih zajednica

Posebni cilj 2.: Razvijanje suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Posebni cilj 3.: Poticanje povratka hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku

Za provedbu navedenih posebnih ciljeva, utvrđeno je jedanaest ključnih mjera koje neposredno doprinose ostvarenju posebnih ciljeva, razrađene su aktivnosti kojima se mjere ostvaruju, definrani rokovi provedbe aktivnosti te utvrđeni pokazatelji rezultata mjera kao i ciljane vrijednosti tih pokazatelja. Utvrđeni su izvori financiranja kao i potrebna proračunska sredstva.

Osim jedanaest neposrednih mjera, koje izravno doprinose ostvarenju posebnih ciljeva, utvrđene su i tri opće, horizontalne mjere koje se odnose na upravljanje promjenama i inovacijama, djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i resursima te odnose s partnerima, građanima i drugim korisnicima usluga Središnjeg državnog ureda.

S obzirom na opisane opće i specifične okolnosti od značajnog utjecaja za provedbu mjera i dinamiku postignuća aktivnosti u planiranim rokovima tijekom izvještajnog razdoblja, mjere imaju sljedeći status:

- 13 mjera, status: U TIJEKU

- 1 mjera, status: KAŠNJENJE

Za provedbu aktivnosti iz Godišnjeg plana rada u 2021. godini Središnji državni ured utrošio je 78.652.579,43 kuna.

Detaljni prikaz statusa mjera, postignuća aktivnosti, ostvarenih pokazatelja rezultata mjera te utrošenih proračunskih sredstava razrađen je u tablici pod točkom 5. Ostvarenje planiranih aktivnosti.

Zaključno, možemo konstatirati da je u ovom izvještajnom razdoblju Središnji državni ured uspješno realizirao provedbu Godišnjeg plana rada, odnosno planiranih aktivnosti i povezanih pokazatelja rezultata. Godišnjim planom rada razrađeno je14 izravnih i neizravnih mjera od kojih je 13 provedeno, odnosno u tijeku.

5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 1 | Zaštita prava i statusa Hrvata izvan Republike Hrvatske | Ostvariti punu ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH, odgovarajuću razinu prava, statusa i položaja pripadnika hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda u iseljeništvu. | Kabinet državnog tajnika Dubravka Severinski, načelnica Sektora za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj međunarodnih ugovora i sporazuma o zaštiti prava HIRH | 5 | 1 | Izraditi evidenciju najvažnijih bilateralnih akata na području prava, statusa i položaja HIRH Sklopiti nove međudržavne ugovore/sporazume o zaštiti prava HIRH | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske Kabinet državnog tajnika | siječanj 2021. prosinac 2021. | A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI | 15.000,00 | 0 | 2.302,80 | NE | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom obzirom na njezino trajanje. Izrađena je evidencija najvažnijih bilateralnih akata na području prava, statusa i položaja HIRH-a (siječanj 2021.). Na prijedlog SDUHIRH-a Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 14. svibnja 2020., donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Republike Hrvatske i Češke Republike o zaštiti hrvatske nacionalne manjine u Češkoj Republici i češke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, no zbog situacije uzrokovane globalnom pandemijom korona virusa češka strana u 2021. nije dostavila svoje mišljenje u vezi predmetnog Sporazuma. 9. studenoga 2021. u Skopju je održana 5. sjednica MMO-a između RH i RSM U mjesecu lipnju 2021. potpisan je Program suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Ministarstva inovacija i tehnologije i Ministarstva resursa Mađarske u područjima obrazovanja i znanosti za razdoblje 2021.-2025. U mjesecu listopadu 2021. potpisan je Program suradnje u području kulture između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Republike Bugarske za razdoblje 2021. – 2024. |
|  |  |  |  | Broj održanih sjednica MMO-a | 3 | 2 | Pratiti provedbu postojećih međudržavnih ugovora/sporazuma Organizirati održavanje sjednica MMO-a | Kabinet državnog tajnika Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine | prosinac 2021. srpanj/studeni 2021. |  |  | 1 |  | DA studeni 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj unaprijeđenih bilateralnih akata | 0 | 0 | Pratiti provedbu postojećih bilateralnih akata i poticati unaprjeđenja Unaprijediti bilateralne akte na području prava, statusa i položaj HIRH | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske Kabinet državnog tajnika | prosinac 2021. prosinac 2021. |  |  | 2 |  | DA studeni 2021. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 2 | Jačanje organizacija i zajednica Hrvata izvan Republike Hrvatske | Osnažiti organizacije i zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske sa svrhom njihove stabilnosti i razvoja te promicanja interesa Hrvata u zemljama nastanjenja. | Dubravka Severinski, načelnica Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske Dražena Arar, načelnica Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj strateških projekata organizacijama u BiH | 2 | 2 | Izraditi evidenciju krovnih organizacija Hrvata u BiH Provesti strateške projekte potpore organizacijama Hrvata u BiH Izraditi evaluaciju strateških projekata organizacijama Hrvata u BiH | Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini | siječanj 2021. studeni 2021. listopad 2021. | A862030 PROGRAM POTPORE SVEUČILIŠTU I HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U MOSTARU | 6.000.000,00 | 2 | 8.500.000,00 | DA siječanj 2021. | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom obzirom na njezino trajanje. U siječnju 2021. izrađena je evidencija krovnih i vodećih organizacija HIRH-a. Temeljem Odluke Vlade RH u prosincu 2021. isplaćena su sredstva u iznosu od 6.000.000,00 kuna, za strateške projekte Hrvata u BiH i to Sveučilištu Mostar (4.000.000,00 kn) i HNK Mostar (2.000.000,00 kn). Odlukom Vlade RH u drugoj polovici 2021. (70. sjednica održana 22. srpnja 2021.), osigurana su u Državnom proračunu RH sredstva u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kn za 5 strateških projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine, koja su u cijelosti isplaćena. Nažalost, provedba strateškog projekta organizacija hrvatskog iseljeništva nije realizirana zbog pandemije koronavirusa. Tijekom cijele godine, SDUHIRH kontinuirano surađuje s javnim institutima i potiče znanstveno-istraživački rad na temu HIRH, ali u ovom izvještajnom razdoblju nemamo podatke o objavljenim radovima, no ističemo da je Ured sudjelovao na 13 različitih znanstvenih skupova na temu HIRH. |
|  |  |  |  | Broj strateških projekata organizacijama HNM | 2 | 5 | Izraditi evidenciju krovnih organizacija hrvatske nacionalne manjine Provesti strateške projekte potpore organizacijama hrvatske nacionalne manjine Izraditi evaluaciju strateških projekata organizacijama hrvatske nacionalne manjine | Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine | siječanj 2021. studeni 2021. listopad 2021. | A862032 PROGRAM POTPORE STRATEŠKIM PROJEKTIMA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE U INOZEMSTVU | 2.500.000,00 | 5 |  | DA prosinac 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj strateških projekata organizacijama u HI | 0 | 0 | Izraditi evidenciju krovnih organizacija hrvatskog iseljeništva Provesti strateški/e projekte potpore organizacijama hrvatskog iseljeništva Izraditi evaluaciju strateških projekata organizacijama hrvatskog iseljeništva | Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva | siječanj 2021. - - | A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE | 500.000,00 | n/p |  | DA studeni 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj znanstveno-istraživačkih radova | 15 | 18 | Potaknuti znanstveno-istraživački rad na javnim znanstvenim institutima RH na temu HIRH Pratiti znanstveno-istraživački rad na javnim znanstvenim institutima RH Sudjelovati na znanstveno-istraživačkim skupovima, događajima, konferencijama | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. kontinuirano 2021. kontinuirano 2021. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | - | n/p |  | DA prosinac 2021. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 3 | Očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske | Očuvati i ojačati kulturni i nacionalni identitet među Hrvatima izvan granica Republike Hrvatske provodeći projekte učenja, očuvanja i promicanja hrvatskog jezika i kulture. | Dubravka Severinski, načelnica Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske Dražena Arar, načelnica Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj stipendija za učenje jezika u RH | 250 | 250 | Objaviti Javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskog jezika u RH Donijeti Odluku o dodijeli stipendija i sklopiti ugovore o stipendiranju | Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | svibanj 2021. srpanj 2021. | A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | 1.500.000,00 | 250 | 3.177.000,00 | DA srpanj 2021. | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom obzirom na njezino trajanje uz djelomična kašnjenja pojedinih ostvarenja. Za akademsku godinu 2021./2022. Konačna odluka o dodjeli stipendija donesena je 16. kolovoza 2021. kojom je dodijeljeno 250 stipendija za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj. Do 31. prosinca 2021. evidentirano 10.554 je polaznika/korisnika e-učenja hrvatskog jezika. Za akademsku godinu 2020./2021., 3. svibnja 2021. donesena je Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH, za studij u lokalnim sredinama, kojom je dodijeljeno je 400 stipendija. Zbog pandemije koronavirusa ključna točka ostvarenja - otvaranje novih mjesta za učenje i poučavanje hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu, nije realizirana. Nažalost, zbog pandemije koronavirusa nisu realizirane ključne točke ostvarenja koje su predviđale organiziranje stručnih seminara, radionica i edukacija za HIRH, odnosno provedbu organiziranih programa dolazaka u Republiku Hrvatsku. |
|  |  |  |  | Broj polaznika/korisnika e-učenja hrvatskog jezika | 5000 | 10000 | Osigurati e-učenje hrvatskog jezika putem Ugovora o provedbi e-učenja hrvatskog jezika Pratiti provedbu ugovora i broj korisnika e-učenja hrvatskog jezika | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | rujan 2021. tromjesečno 2021. |  | 120.000,00 | 10.544,00 |  | DA prosinac 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj dodijeljenih stipendija u lokalnim sredinama | 400 | 400 | Objaviti Javni natječaj za dodjelu stipendija za studente izvan RH za akademsku godinu 2021./22. Donijeti Odluku o dodijeli stipendija i sklopiti ugovore o stipendiranju za akademsku godinu 2020./21. | Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | prosinac 2021. svibanj 2021. | A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HIRH | 2.800.000,00 | 400 |  | DA svibanj 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj novih mjesta u inozemstvu | 8 | 5 | Izraditi evidenciju mjesta za učenje i poučavanje hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu Potaknuti otvaranje novih mjesta za učenje i poučavanje hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu Pratiti i izvještavati o novim mjestima za učenje i poučavanje hrvatskoga jezika i kulture u inozemstvu | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. prosinac 2021. kontinuirano 2021. | A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 305.000,00 | 0 |  | NE |  |
|  |  |  |  | Broj seminara, radionica, edukacija | 5 | 5 | Organizirati stručne seminare, radionice i edukacije za HIRH | Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva | prosinac 2021. | A862026 ORGANIZIRANJE STRUČNIH SEMINARA I RADIONICA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 20.000,00 | 0 |  | NE |  |
|  |  |  |  | Broj polaznika organiziranih programa dolaska u RH | 92 | 120 | Organizirati programe dolaska u RH | Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva | kolovoz 2021. | A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA | 639.540,15 | 0 |  | NE |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 4 | Jačanje hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske putem informiranja i povezivanja | Pridonijeti boljem informiranju i povezivanju HIRH, stvaranju pozitivne slike o Republici Hrvatskoj i promicanju hrvatske kulture, tradicijskih, prirodnih, turističkih i drugih posebnosti. | Marija Pušić, glasnogovornica, Kabinet državnog tajnika | Broj informacija za medije u RH i izvan RH | 80 | 80 | Izraditi evidenciju svih sredstva i kanala za informiranje HIRH Izraditi, objaviti i distribuirati informacije za medije u RH i izvan RH Izraditi i objaviti informacije na mrežnim stranicama | Kabinet državnog tajnika | siječanj 2021. prosinac 2021. prosinac 2021. | A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE" A570036 PROIZVODNJA TV PROGRAMSKIH SADRŽAJA ZA MEĐUNARODNA EMITIRANJA | 10.800.000,00 | 48 | 10.800.000,00 | DA siječanj 2021. | Ova mjera u većini ključnih točaka provodila se u skladu s planiranom dinamikom. Početkom godine izrađena je evidencija svih sredstava i kanala za informiranje, a opći broj informacija za medije u RH i izvan RH je smanjen zbog smanjenog opsega protokolarnih, ceremonijalnih i drugih organiziranih susreta kao i zbog izrazito umanjenog broja međunarodnih događanja i aktivnosti od medijskog interesa za Hrvate izvan Hrvatske. Nažalost, zbog nepredviđenih okolnosti izvan nadležnosti i kontrole Središnjeg državnog ureda, nisu osigurana dostatna sredstva za financiranje ovog projekta te nije izrađena digitalna komunikacijska mreža za povezivanje i jačanje suradnje s Hrvatima izvan Hrvatske. |
|  |  |  |  | Broj emisija za HIRH na javnim medijima | 29 | 28 | Osigurati izradu programskog sadržaja (radio, tv, internet emisija) za HIRH na javnim medijima putem Sporazuma o provedbi programskih obaveza s HRT-om Pratiti Sporazum i izvještavati o programskom sadržaju | Kabinet državnog tajnika | siječanj 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 28 |  | DA kontinuirano 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj informativnih objava na društvenim/socijalnim mrežama | 175 | 120 | Izraditi i objaviti sadržaje za društveno/socijalne mreže | Kabinet državnog tajnika | kontinuirano 2021. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | - | 133 |  | DA lipanj 2021. |  |
|  |  |  |  | Izrađena digitalna komunikacijska mreža | 1 | 1 | Izraditi digitalnu komunikacijsku mrežu za povezivanje i jačanje suradnje s HIRH Ažurirati, unaprjeđivati i održavati digitalno komunikacijsku mrežu | Služba za gospodarsku suradnju | rujan 2021. kontinuirano 2021. | A862031 REGISTAR HRVATSKIH SUBJEKATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 50.000,00 | 0 |  | NE |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 5 | Poticati i razvijati veze i suradnju s pojedincima i organizacijama Hrvata u Bosni i Hercegovini na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva i drugim područjima | Ojačati odnose i veze s pojedincima i organizacijama Hrvata u Bosni i Hercegovini u području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva i drugim područjima te razvijati partnersku suradnju, međusobno povezivanje i povezivanje s Republikom Hrvatskom. | Dražena Arar, načelnica Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj (su)financiranih projekata u području kulturne suradnje | 72 | 75 | Izraditi evidenciju organizacija Hrvata u BiH u području kulturne suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje potreba hrvatskog naroda u BiH Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/travanj/listopad 2021. svibanj/kolovoz/prosinac 2021. kontinuirano 2021. | A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 27.520.000,00 | 74 | 26.769.268,18 | DA siječanj 2021. | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom ostvarenja. U siječnju 2021. izrađena je evidencija organizacija Hrvata u Bosni i Hercegovini, a tijekom godine provedeni su planirani javni pozivi i javni natječaj. U izvještajnom razdoblju objavljeni su planirani javni poziv (veljača i listopad 2021.) i javni natječaj (travanj 2021.) za (su)financiranje programa i projekata na području suradnje s pojedincima i organizacijama u BiH. Temeljem objavljenih i provedenih natječaja u izvještajnom razdoblju (su)financirano je ukupno 169 projekata suradnje: 74 projekata u području kulturne suradnje; 61 projekata u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje; 22 projekata u području gospodarske suradnje; 12 projekata iz područja zdravstvene suradnje. Putem dostavljenih financijskih i opisnih izvješća o provedbi projekata, djelomično je proveden postupak praćenja provedbe i vrednovanja projekata na području suradnje koji su odobreni u 2020. godini. |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje | 34 | 36 | Izraditi evidenciju organizacija Hrvata u BiH u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje potreba hrvatskog naroda u BiH Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/travanj/listopad 2021. svibanj/kolovoz/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 61 |  | DA veljača/listopad 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području gospodarske suradnje | 16 | 18 | Izraditi evidenciju organizacija Hrvata u BiH u području gospodarske suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje potreba hrvatskog naroda u BiH Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/travanj/listopad 2021. svibanj/kolovoz/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 22 |  | DA travanj 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području zdravstvene suradnje | 13 | 15 | Izraditi evidenciju organizacija Hrvata u BiH u području zdravstvene suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje potreba hrvatskog naroda u BiH Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/travanj/listopad 2021. svibanj/kolovoz/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 12 |  | DA kontinuirano |  |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 6 | Poticati i razvijati veze i suradnju s pojedincima i organizacijama hrvatske nacionalne manjine u europskim državama na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva i drugim područjima | Ojačati odnose i veze s pojedincima i organizacijama hrvatske nacionalne manjine u području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva i drugim područjima te razvijati partnersku suradnju, međusobno povezivanje i povezivanje s Republikom Hrvatskom. | Dražena Arar, načelnica Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj (su)financiranih projekata u području kulturne suradnje | 162 | 170 | Izraditi evidenciju organizacija hrvatske nacionalne manjine u području kulturne suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/ožujak/listopad 2021. svibanj/srpanj/prosinac 2021. kontinuirano 2021. | A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU-MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 6.180.000,00 | 160 | 6.181.719,37 | DA siječanj 2021. | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom ostvarenja. U siječnju 2021. izrađena je evidencija organizacija hrvatske nacionalne manjine, a tijekom godine provedeni su planirani javni pozivi i javni natječaj. U izvještajnom razdoblju objavljeni su planirani Javni poziv (veljača i listopad 2021.) i Javni natječaj (ožujak 2021.) za (su)financiranje programa i projekata na području suradnje s pojedincima i organizacijama hrvatske nacionalne manjine. Temeljem objavljenog i provedenog Javnog poziva i javnog natječaja u izvještajnom razdoblju (su)financirano je: 160 projekta u području kulturne suradnje; 27 projekata u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje; 8 projekta u području gospodarske suradnje. Putem dostavljenih financijskih i opisnih izvješća o provedbi projekata, djelomično je proveden postupak praćenja provedbe i vrednovanja projekata na području suradnje koji su odobreni u 2020. godini. |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje | 12 | 13 | Izraditi evidenciju organizacija hrvatske nacionalne manjine u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/ožujak/listopad 2021. svibanj/srpanj/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 27 |  | DA veljača/listopad 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području gospodarske suradnje | 1 | 2 | Izraditi evidenciju organizacija hrvatske nacionalne manjine u području gospodarske suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/ožujak/listopad 2021. svibanj/srpanj/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 8 |  | DA ožujak 2021 DA kontinuirano |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 7 | Poticati i razvijati veze i suradnju s pojedincima i organizacijama hrvatskog iseljeništva u europskim i prekomorskim državama na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva i drugim područjima | Ojačati odnose i veze s pojedincima i organizacijama hrvatskog iseljeništva u europskim i prekomorskim državama na području kulture, obrazovanja, znanosti, športa, gospodarstva i drugim područjima te razvijati partnersku suradnju, međusobno povezivanje i povezivanje s Republikom Hrvatskom. | Dražena Arar, načelnica Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske Dubravka Severinski, načelnica Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj (su)financiranih projekata u području kulturne suradnje | 64 | 67 | Izraditi evidenciju organizacija hrvatskog iseljeništva u području kulturne suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/rujan/listopad 2021. svibanj/prosinac 2021. kontinuirano 2021. | A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 4.200.000,00 | 65 | 3.538.987,44 | DA siječanj 2021. | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom ostvarenja. U siječnju 2021. izrađena je evidencija organizacija hrvatskog iseljeništva, a tijekom godine provedeni su planirani javni pozivi i javni natječaj. U izvještajnom razdoblju objavljen je planirani Javni poziv (veljača i listopad 2021.) i Javni natječaj (rujan 2021.) za (su)financiranje programa i projekata na području suradnje s pojedincima i organizacijama hrvatskog iseljeništva. Temeljem objavljenog i provedenog Javnog poziva i javnog natječaja u izvještajnom razdoblju (su)financirano je: 65 projekta u području kulturne suradnje; 27 projekata u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje; 13 projekta u području gospodarske suradnje. Putem dostavljenih financijskih i opisnih izvješća o provedbi projekata, djelomično je proveden postupak praćenja provedbe i vrednovanja projekata na području suradnje koji su odobreni u 2020. godini. U travnju 2021. potpisan je Sporazum o suradnji temeljem kojeg se od iduće akademske godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu pokreće novi studijski program posebno prilagođen potrebama hrvatskog iseljeništva. Riječ je o jednogodišnjem sveučilišnom master studiju "Leadership", koji se u potpunosti odvija na engleskom jeziku, a okosnicu programa čine kolegiji iz područja organizacijskog razvoja. |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje | 15 | 16 | Izraditi evidenciju organizacija hrvatskog iseljeništva u području obrazovne, znanstvene i športske suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/rujan/listopad 2021. svibanj/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 27 |  | DA veljača/listopad 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području gospodarske suradnje | 9 | 10 | Izraditi evidenciju organizacija hrvatskog iseljeništva u području gospodarske suradnje Objaviti Javni poziv za posebne potrebe i projekte HIRH i Javni natječaj za financiranje programa i projekata organizacija hrvatskog iseljeništva Donijeti Odluke o financiranju programa i projekata i sklopiti ugovore o financiranju Pratiti provedbu (su)financiranih programa i projekata | Služba za gospodarsku suradnju Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | siječanj 2021. veljača/rujan/listopad 2021. svibanj/prosinac 2021. kontinuirano 2021. |  |  | 13 |  | DA kontinuirano |  |
|  |  |  |  | Broj pokrenutih studijskih programa na visokim učilištima u RH | 0 | 1 | Potaknuti pokretanje studijskih programa na engleskom jeziku u RH Pratiti i izvještavati o studijskim programima na visokim učilištima u RH | Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva | rujan 2021. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | - | 0 |  | DA travanj 2021. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 8 | Poticati i razvijati suradnju između institucionalnih nositelja odnosa i suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske | Ojačati odnose i veze te uspostaviti djelotvornu suradnju i koordinaciju između tijela državne uprave i drugih organizacija u Republici Hrvatskoj mjerodavnih za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske | Kabinet državnog tajnika Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj održanih sjednica Savjeta VRH | 1 | 1 | Organizirati održavanje sjednice Savjeta Vlade RH za HIRH | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan RH | lipanj 2021. | A862022 SAVJET VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN RH | 440.000,00 | 1 | 139.657,76 | DA lipanj 2021. | Mjera je provedena sukladno planu te je u lipnju 2021. održana godišnja sjednica Savjeta Vlade RH za HIRH, a tijekom 2021. godine Odbor za HIRH Hrvatskog sabora održao je 7 sjednica na temu interesa HIRH na kojima su sudjelovali predstavnici više institucija RH. Provedbom mjere ojačana je međuresorna suradnja propisanih nositelja odnosa i suradnje RH s HIRH. |
|  |  |  |  | Broj održanih sjednica Odbora za HIRH HS | 4 | 6 | Osigurati praćenje i pripremu za sjednice Odbora za HIRH Hrvatskog sabora | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan RH | kontinuirano 2021. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | - | 7 |  | DA tijekom gpdine |  |
|  |  |  |  | Broj sastanaka s drugim nositeljima suradnje i odnosa s HIRH | 30 | 40 | Osigurati i koordinirati učinkovitu međuresornu suradnju s drugim TDU nositeljima odnosa i suradnje s HIRH | Kabinet državnog tajnika | prosinac 2021. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | - | n/p |  | / |  |
| 9 | Ostvariti poticajno okruženje i uvjete za povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka | Osigurati poticajno društveno okruženje te nužne administrativne preduvjete za olakšani povratak i useljavanje hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka | Ivanka Kunštić, voditeljica Ureda dobrodošlice | Broj unaprjeđenih akata na području integracije | 1 | 3 | Potaknuti unaprjeđenje zakonodavnog i normativnog okvira u najvažnijim područjima integracije | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | - | 1 | n/p | DA siječanj 2021. | Ova mjera provodi se u skladu s planiranom dinamikom obzirom na njezino trajanje uz djelomična kašnjenja pojedinih ostvarenja. Početkom 2021. godine stupio je na snagu novi Zakon o strancima kojim se po prvi puta propisuje reguliranje privremenog boravka zbog humanitarnih razloga ili odobrenja stalnog boravka pripadnicima hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva. Izrada Programa dobrodošlice i Akcijskog plana, kao i sklapanje međunarodnih akata iz područja socijalnog osiguranja, u kašnjenju su u smislu planiranog datuma ostvarenja, ali u tijeku je prikupljanje i obrada podataka, priprema i izrada evidencije o sklopljenim ugovorima iz područja socijalnog osiguranja, demografskih kretanja i trendova, zbog čega je status ovih točaka ostvarenja u kašnjenju.Sukladno članku 36. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, SDUHIRH je posredovao u 41 predmetu ubrzavanja postupka primitka u hrvatsko državljanstvo. Sukladno članku 42. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i članka 79. Zakona o strancima, tijekom 2021. godine izdane su 134 potvrde pripadniku hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom i/ili bez državljanstva u svrhu reguliranja privremenog boravka u RH i ubrzanja postupka kod nadležne Policijske uprave/policijske postaje. Proizvedeno i emitirano ukupno 39 emisija "Glas domovine" te 4 emisije "Hrvatska moj izbor". Tijekom izvještajnog razdoblja emitirane su dodatno i 2 reportaže o povratku kroz mozaični program javne televizije. |
|  |  |  |  | Izrađen Program dobrodošlice i Akcijski plan integracije | 0 | 1 | Izraditi Program dobrodošlice i Akcijski plan za integraciju povratnika i useljenika | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 0 |  | NE |  |
|  |  |  |  | Broj ubrzanih primitaka u državljanstvo | 103 | 110 | Provoditi postupke ubrzanog primitka u hrvatsko državljanstvo | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 41 |  | DA kontinuirano |  |
|  |  |  |  | Broj ubrzanih postupaka stjecanja privremenog boravka | 30 | 30 | Provoditi postupke ubrzanog izdavanja potvrde u svrhu reguliranja privremenog boravka | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 134 |  | DA kontinuirano |  |
|  |  |  |  | Broj iniciranih međunarodnih ugovora/akata | 2 | 2 | Predstavljati i zastupati interese ciljanih skupina pred nadležnim TDU | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 0 |  | NE |  |
|  |  |  |  | Broj reportaža o povratku u javnim medijima | 30 | 30 | Osigurati veću vidljivosti povratnika/useljenika iz hrvatskog iseljeništva u javnim medijima | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 45 |  | DA kontinuirano |  |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 10 | Privlačiti mlade naraštaje hrvatskih iseljenika na školovanje i studiranje u Republici Hrvatskoj | Stvoriti poticajno okruženje za dolazak i useljavanje mladih naraštaja hrvatskih iseljenika te ispuniti uvjete za njihovu afirmaciju i uključivanje u hrvatsko društvo | Dražena Arar, načelnica Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske Dubravka Severinski, načelnica Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj stipendista kojima je dodjeljena stipendija za učenje jezika u RH | 170 | 180 | Objaviti Javni poziv za dodjelu stipendija za učenje hrvatskog jezika u RH Donijeti Odluku o dodijeli stipendija i sklopiti ugovore o stipendiranju | Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | svibanj 2021. srpanj 2021. | A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HIRH A862028 POTPORA UČENJU HRVATSKOGA JEZIKA ZA HRVATSKO ISELJENIŠTVO I HRVATSKU MANJINU U INOZEMSTVU | - | 170 | 1.982.365,00 | DA kolovoz 2021 | Ova mjera provedena je u cjelosti prema planiranoj dinamici u 2021. godini i nastavlja se provoditi u narednim godinima. Za akademsku godinu 2021./2022. Konačna odluka o dodjeli stipendija donesena je 16. kolovoza 2021. za 170 stipendista. Posebne upisne kvote za studij u RH osigurane su i u akademskoj godini 2021./22. Sedam hrvatskih visokih učilišta osiguralo je i raspisalo posebne upisne kvote za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva, a u tekućoj akademskoj godini ukupno je upisano 29 studenata putem posebnih upisnih kvota. Za akademsku godinu 2020./2021., 3. svibnja 2021. donesena je Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH, za studij u RH. Dodijeljeno je 100 stipendija. Za akademsku godinu 2021./2022. planiran je smještaj u studentskim domovima za 100 studenata, a osiguran je smještaj u studentske domove za 99 studenata izvan Republike Hrvatske. |
|  |  |  |  | Broj upisanih studenata putem posebnih kvota | 12 | 20 | Osigurati provedbu posebnih upisnih kvote za studij u RH putem Sporazuma sa Sveučilištima i MZO-a Pratiti i izvještavati o provedbi posebnih upisnih kvota | Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske | lipanj 2021. prosinac 2021. |  | - | 29 |  | DA svibanj 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj stipendija za studij u RH | 100 | 100 | Objaviti Javni natječaj za dodjelu stipendija za studente izvan RH u RH za akademsku godinu 2021./22. Donijeti Odluku o dodijeli stipendija i sklopiti ugovore o stipendiranju za akademsku godinu 2020./21. | Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | prosinac 2021. svibanj 2021. |  | 700.000,00 | 100 |  | DA svibanj 2021. |  |
|  |  |  |  | Broj studenata kojima je osiguran smještaj u SD | 90 | 100 | Osigurati smještaj u studentskim domovima za studente izvan RH putem Odluke MZO-a | Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske | rujan 2021. |  | - | 99 |  | DA rujanj 2021. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 11 | Poticati razvoj projekata za kvalitetnu integraciju u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske | Potaknuti izradu novih kvalitetnih integracijskih projekata kojima će se ojačati institucionalni kapaciteti važni za provedbu sveobuhvatne integracije uključujući podršku projektima nevladinih organizacija | Ivanka Kunštić, voditeljica Ureda dobrodošlice | Broj zaposlenih povratnika i useljenika putem mjera APZ | 1 | 10 | Uključiti hrvatske povratnike i useljenika u mjere aktivne politike zapošljavanja Uspostaviti mreže za razmjenjivanje podataka o potrebama tržišta rada u svrhu zapošljavanja hrvatskih povratnika i useljenika | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. | A862006 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | 100.000,00 | 2 | 72.141,35 | DA prosinac 2021. | Provedba ove mjere tijekom 2021. u odnosu na planiranu dinamiku nalazi se u statusu kašnjenja. Pandemija koronavirusa značajno je utjecala na mobilnost općenito, a posebice na mobilnost hrvatskih iseljenika/povratnika iz prekomorskih država što je posredno utjecalo i na aktivniji pristup u provedbi planiranih aktivnosti, odnosno korištenju mjera aktivne politike zapošljavanja namijenjene hrvatskim povratnicima/useljenicima. Izrada Plana integracije je u djelomičnom kašljenju, međutim uspostavljene su mreže kontakata za olakšanu provedbu i praćenje integracije u nekoliko državnih institucija pomoću kojih Ured dobrodošlice izravno surađuje pri pružanju savjetničko/mentorske pomoći povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore. Ranije pružena potpora projektima nevladinih organizacija u 2020. kasnila je s realizacijom zbog pandemijskih okolnosti pa su određene aktivnosti provođene i u 2021.g. U 2021. podržana su i (su)finacirana ukupno četri projekta te je pružena jedna financijska potpora useljeničkoj obitelji, kao potpora u integraciji. Tijekom cijele godine, SDUHIRH kontinuirano surađuje s javnim institutima i potiče znanstveno-istraživački rad na temu HIRH, ali u ovom izvještajnom razdoblju nemamo podatke o objavljenim radovima, no ističemo da je Ured sudjelovao na nekoliko različitih znanstvenih skupova na temu migracija HIRH. |
|  |  |  |  | Izrađen Plan | 0 | 1 | Izraditi Plan integracije i smanjenja administrativnih prepreka u integraciji | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 0 |  | NE |  |
|  |  |  |  | Uspostavljena mreža i Program | 0 | 1 | Uspostaviti mrežu konktakt točki unutar integracijskih područja Provoditi aktivnosti mentora/savjetnika | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 1 |  | DA |  |
|  |  |  |  | Broj (su)financiranih projekata u području integracije | 1 | 2 | Uspostaviti projektnu suradnju s nevladinim i drugim organizacijama u područjima integracije | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. |  |  | 4 |  | DA |  |
|  |  |  |  | Broj znanstveno-istraživačkih radova na temu migracija | 8 | 10 | Potaknuti znanstveno-istraživački rad na javnim znanstvenim institutima RH na temu migracija Pratiti znanstveno-istraživački rad na javnim znanstvenim institutima RH Sudjelovati na znanstveno-istraživačkim skupovima, događajima, konferencijama | Ured dobrodošlice | prosinac 2021. prosinac 2021. prosinac 2021. |  |  | n/p |  | NE |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 12 | Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovitim upravljanjem procesima | Primijeniti sustavni pristup podršci svim dionicima na koje utječe "promjena" da budu uspješni kroz upravljanje projektima, rješavanje otpora te razvoja potrebnog znanja i sposobnosti za provedbu promjena | Kristina Dujaković, glavna tajnica Glavnog tajništva | % planova (akata strateškog planiranja, operativnih, itd.) pripremljenih i objavljenih u roku | 100 | 100 | Izraditi Nacionalni plan SDUHIRH-a Izraditi Godišnji plan rada za 2022. Izraditi Plan nabave za 2022. Izraditi Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2022. Izraditi Prijedlog Plana prijema u državnu službu Izraditi Prijedlog proračuna za 2022. Izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna za 2021. te preraspodjela u državnom proračunu za 2021. | Služba za ljudske resurse i opće poslove i Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove Služba za ljudske resurse i opće poslove Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove | prosinac 2021. 30 dana od izmjena PP 30 dana od donošenja proračuna 31. listopada 2021. sukladno uputi Ministarstva pravosuđa i uprave sukladno uputi Ministarstva financija sukladno uputi Ministarstva financija | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 8.600.187,00 | 87,5 | 8.018.997,23 | DA kontinuirano | Svi akti strateškog planiranja, kao i izvještaji, koji su sukladno važećim zakonskim propisima trebali biti doneseni u izvještajnom razdoblju, doneseni su izuzev Nacionalnog plana SDUHIRH-a. |
|  |  |  |  | % izvještaja (akata strateškog planiranja, operativnih, itd.) pripremljenih i objavljenih u roku | 100 | 100 | Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2020. Izraditi Godišnje izvješće o radu za 2020. Izraditi Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. Izraditi Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2020. Izraditi Financijske izvještaje: godišnji; polugodišnji; kvartalni | Služba za ljudske resurse i opće poslove Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove Služba za ljudske resurse i opće poslove Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove | 31. ožujka 2021. 31. ožujka 2021. 31. ožujka 2021. 31. ožujka 2021. 1. veljače 2021. 12. srpnja 2021. 12. travnja, 11. listopada 2021. |  |  | 100 |  | DA kontinuirano |  |
| 13 | Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima | Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima s ciljem provedbe postavljenih ciljeva tijela i povećanja učinka svih zaposlenika | Kristina Dujaković, glavna tajnica Glavnog tajništva | % usvojenih žalbi na ukupan broj izdanih rješenja | 0,56 | 0 | Raspisati javni natječaj za prijam u državnu službu Donijeti rješenja o prijmu u državnu službu izabranih kandidata i rješenja o rasporedu s utvrđenim početkom rada Izraditi rješenja kojima se odlučuje o materijalnim pravima službenika | Služba za ljudske resurse i opće poslove | nakon donošenja Plana prijma/po dobivenoj suglasnosti MFIN i MPU u roku od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja u NN po izvršnosti rješenja o prijmu | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 45.000,00 | 0 | 31.375,00 | DA kontinuirano | Nije bilo žalbi na izdana rješenja, time ni usvojenih žalbi, a programi izobrazbe provođeni su sukladno donesenom Planu izobrazbe te edukacijama organiziranim od strane DŠJU kao i drugih organizatora. |
|  |  |  |  | Broj provedenih programa izobrazbe | NP | 20 | Izraditi Plan izobrazbe za 2021. Osposobljavati i stručno usavršavati službenike Izraditi evidenciju o provedenim programima izobrazbe službenika za 2020. Provesti postupak ocjenjivanja državnih službenika za 2020. i izraditi Rješenja o ocjeni | Služba za ljudske resurse i opće poslove | siječanj 2021. prosinac 2021. siječanj 2021. 28. veljače |  |  | 27 |  | DA kontinuirano |  |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2019. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 14 | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i korisnicima usluga | Zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje resursima (materijalnim, financijskim, informacijama, itd.) te odnosima s partnerima, drugim tijelima i korisnicima usluga s ciljem postizanja planiranih ciljeva | Kristina Dujaković, glavna tajnica Glavnog tajništva Kabinet državnog tajnika | Rezultati Izjava o fiskalnoj odgovornosti (uključujući mišljenje Ureda VRH za unutarnju reviziju) | 1b | 1a | Osigurati zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola Izraditi i predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti | Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove | prosinac 2021. 31. ožujak | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA K862017 INFORMATIZACIJA A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE A565058 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA | 10.455.871,00 | 1b | 9.438.765,30 | DA ožujak 2021 | Izjava o fiskalnoj odgovornosti 1b izrađena je i predana u roku. SDUHIRH je tijekom 2021. godine donio akt o mjerilima i načinu korištenja vlastitih sredstava HMI čime su provedene aktivnosti predviđene Planom za otklanjanje nepravilnosti donesenim uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2020. Proračin je izvršen u postotku od 99%. Hrvatska matica iseljenika uredno je dostavljala Izvješća o utrošku sredstava i radu. |
|  |  |  |  | % izvršenja proračuna u odnosu na plan | 90 | 95 | Osigurati financijsku podršku provedbi programa i projekata Osigurati pravovremenu isplatu plaća i ostalih primanja zaposlenima Osigurati primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te razvoj informacijskog sustava | Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove | prosinac 2021. |  |  | 99 |  | DA kontinuirano |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizirati i koordinirati aktivnosti vezane uz cjeloviti popisa imovine i obveza Osigurati uredno i pravilno korištenja imovine | Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove Služba za ljudske resurse i opće poslove | siječanj, studeni, prosinac prosinac 2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Provoditi postupke nabave Voditi Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2021. Upravljati dokumentacijom, obavljati poslove pisarnice, organizirati poslove dostave i prijevoza | Služba za ljudske resurse i opće poslove | prosinac 2021. prosinac 2021. prosinac 2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Osigurati kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova u Kabinetu državnog tajnika putem stalne i učinkovite komunikacije sa svim korisnicima javnih usluga SDUHIRH-a | Kabinet državnog tajnika | prosinac 2021. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % predanih Izvješća o utrošku sredstava u roku | NP | 100 | Izraditi Ugovor o korištenju sredstava iz Državnog proračuna RH za 2021. za programe redovite djelatnosti Hrvatske matice iseljenika Pratiti korištenje proračunskih sredstava Hrvatske matice iseljenika i provoditi kontrolu dostavljenih financijskih izvještaja, Izvještaja o utrošku sredstava te Izjave o fiskalnoj odgovornosti Izraditi i dostaviti upute Hrvatskoj matici iseljenika za izradu prijedloga te izmjena i dopuna državnog proračuna | Služba za financijsko-materijalne i informatičke poslove | veljača 2021. prosinac 2021. u roku sukladno uputi Ministarstva financija |  |  | 100 |  | DA ožujak 2021 |  |
|  |  |  |  | % predanih Izvješća o radu u roku | NP | 100 | Pratiti provedbu Godišnjeg plana rada Hrvatske matice iseljenika Provoditi kontrolu putem dostavljenog Godišnjeg izvješća o radu | Kabinet državnog tajnika | ožujak 2021. |  |  | 100 |  | DA ožujak 2021 |  |

6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

7. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

| IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| za razdoblje 1. siječanj 2021. do 31. prosinac 2021. |  |  |  |  |  |
| Obveznik: | RKP: 47439 |  |  |  |  |
|  | Naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN RH |  |  |  |  |
|  | Razina: 11, Razdjel: 032 |  |  |  |  |
|  | Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave |  |  |  |  |
| Račun iz rač. plana | Naziv stavke | AOP | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja |  |  |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+077+101+119+128+134) | 001 | 69.277.721 | 70.711.450 | 102,1 |
| 61 | Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035) | 002 | 7.781.641 | 7.632.217 | 98,1 |
| 614 | Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031) | 024 | 7.781.641 | 7.632.217 | 98,1 |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 031 | 7.781.641 | 7.632.217 | 98,1 |
| 64 | Prihodi od imovine (AOP 078+086+093) | 077 | 235.950 | 327.403 | 138,8 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (AOP 079 do 085) | 078 | 235.950 | 327.403 | 138,8 |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 084 | 235.950 | 327.403 | 138,8 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 129+133) | 128 | 61.260.130 | 62.751.830 | 102,4 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 130 do 132) | 129 | 61.260.130 | 62.751.830 | 102,4 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 130 | 61.092.075 | 62.670.256 | 102,6 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 131 | 168.055 | 81.574 | 48,5 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (AOP 147+158+191+210+219+247+258) | 146 | 69.737.869 | 71.031.598 | 101,9 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (AOP 148+153+154) | 147 | 7.223.724 | 8.018.933 | 111,0 |
| 311 | Plaće (bruto) (AOP 149 do 152) | 148 | 6.057.246 | 6.744.967 | 111,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 149 | 6.001.277 | 6.682.002 | 111,3 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 151 | 55.969 | 62.965 | 112,5 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153 | 185.813 | 188.308 | 101,3 |
| 313 | Doprinosi na plaće (AOP 155 do 157) | 154 | 980.665 | 1.085.658 | 110,7 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 156 | 980.665 | 1.085.658 | 110,7 |
| 32 | Materijalni rashodi (AOP 159+164+172+182+183) | 158 | 2.156.163 | 2.086.910 | 96,8 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (AOP 160 do 163) | 159 | 223.878 | 297.500 | 132,9 |
| 3211 | Službena putovanja | 160 | 80.599 | 124.119 | 154,0 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 161 | 132.092 | 157.414 | 119,2 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 162 | 8.115 | 10.125 | 124,8 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 163 | 3.072 | 5.842 | 190,2 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (AOP 165 do 171) | 164 | 207.901 | 248.772 | 119,7 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 165 | 55.491 | 49.430 | 89,1 |
| 3223 | Energija | 167 | 132.678 | 183.645 | 138,4 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 168 | 11.517 | 7.637 | 66,3 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 169 | 8.215 | 8.060 | 98,1 |
| 323 | Rashodi za usluge (AOP 173 do 181) | 172 | 1.572.466 | 1.465.115 | 93,2 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 173 | 221.919 | 222.353 | 100,2 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 174 | 167.375 | 54.010 | 32,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 175 | 15.438 | 7.007 | 45,4 |
| 3234 | Komunalne usluge | 176 | 15.179 | 30.832 | 203,1 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 177 | 521.204 | 463.867 | 89,0 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 178 | 5.331 | 8.025 | 150,5 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 179 | 204.070 | 270.796 | 132,7 |
| 3238 | Računalne usluge | 180 | 243.492 | 308.174 | 126,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 181 | 178.458 | 100.051 | 56,1 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 182 | 0 | 1.328 | - |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 184 do 190) | 183 | 151.918 | 74.195 | 48,8 |
| 3292 | Premije osiguranja | 185 | 0 | 1.207 | - |
| 3293 | Reprezentacija | 186 | 35.691 | 58.200 | 163,1 |
| 3294 | Članarine i norme | 187 | 1.975 | 1.584 | 80,2 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 188 | 12.138 | 10.499 | 86,5 |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | 189 | 100.814 | 0 | 0,0 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 190 | 1.300 | 2.705 | 208,1 |
| 34 | Financijski rashodi (AOP 192+197+205) | 191 | 1.408 | 3.024 | 214,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi (AOP 206 do 209) | 205 | 1.408 | 3.024 | 214,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 206 | 1.330 | 2.943 | 221,3 |
| 3433 | Zatezne kamate | 208 | 78 | 81 | 103,8 |
| 35 | Subvencije (AOP 211+214+218) | 210 | 10.800.000 | 10.800.000 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 212+213) | 211 | 10.800.000 | 10.800.000 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 213 | 10.800.000 | 10.800.000 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 220+223+226+231+235+239+242) | 219 | 27.000 | 128.000 | 474,1 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP 232 do 234) | 231 | 7.000 | 0 | 0,0 |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 232 | 7.000 | 0 | 0,0 |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 243 do 246) | 242 | 20.000 | 128.000 | 640,0 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 243 | 20.000 | 128.000 | 640,0 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 248+254) | 247 | 4.823.212 | 4.775.615 | 99,0 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 255 do 257) | 254 | 4.823.212 | 4.775.615 | 99,0 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 255 | 4.823.212 | 4.775.615 | 99,0 |
| 38 | Ostali rashodi (AOP 259+263+268+274) | 258 | 44.706.362 | 45.219.116 | 101,1 |
| 381 | Tekuće donacije (AOP 260 do 262) | 259 | 44.706.362 | 45.219.116 | 101,1 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 260 | 44.706.362 | 45.219.116 | 101,1 |
|  | Ukupni rashodi poslovanja (AOP 146-282+283) | 284 | 69.737.869 | 71.031.598 | 101,9 |
|  | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-284) | 285 | 0 | 0 | - |
|  | MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 284-001) | 286 | 460.148 | 320.148 | 69,6 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 287 | 8.052.078 | 7.474.846 | 92,8 |
| Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 345+357+390+394+396) | 344 | 217.555 | 81.574 | 37,5 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 358+363+372+377+382+385) | 357 | 217.555 | 81.574 | 37,5 |
| 422 | Postrojenja i oprema (AOP 364 do 371) | 363 | 159.930 | 81.574 | 51,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 364 | 89.580 | 29.259 | 32,7 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 365 | 588 | 8.796 | 1.495,9 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 366 | 58.615 | 43.519 | 74,2 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 370 | 11.147 | 0 | 0,0 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 386 do 389) | 385 | 57.625 | 0 | 0,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 387 | 57.625 | 0 | 0,0 |
|  | VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 292-344) | 401 | 0 | 0 | - |
|  | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 344-292) | 402 | 217.555 | 81.574 | 37,5 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni | 403 | 49.500 | 0 | 0,0 |
|  | UKUPNI PRIHODI (AOP 001+292) | 406 | 69.277.721 | 70.711.450 | 102,1 |
|  | UKUPNI RASHODI (AOP 284+344) | 407 | 69.955.424 | 71.113.172 | 101,7 |
|  | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 406-407) | 408 | 0 | 0 | - |
|  | UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 407-406) | 409 | 677.703 | 401.722 | 59,3 |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (AOP 287+403-288-404) | 410 | 8.101.578 | 7.474.846 | 92,3 |
| 9221x, 9222x | Manjak prihoda - preneseni (AOP 288+404-287-403) | 411 | 0 | 0 | - |
| 96, 97 | Obračunati prihodi - nenaplaćeni (AOP 289+405) | 412 | 0 | 0 | - |
| Primici i izdaci |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 406+413) | 632 | 69.277.721 | 70.711.450 | 102,1 |
|  | UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 407+521) | 633 | 69.955.424 | 71.113.172 | 101,7 |
|  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 632-633) | 634 | 0 | 0 | - |
|  | MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 633-632) | 635 | 677.703 | 401.722 | 59,3 |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 410-411+630-631) | 636 | 8.101.578 | 7.474.846 | 92,3 |
| 9222-9221 | Manjak prihoda i primitaka - preneseni (AOP 411-410+631-630) | 637 | 0 | 0 | - |
|  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 634+636-635-637) | 638 | 7.423.875 | 7.073.124 | 95,3 |
|  | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 635+637-634-636) | 639 | 0 | 0 | - |
| 19 | Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 640 | 618.316 | 680.854 | 110,1 |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |  |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja | 641 | 0 | 0 | - |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 642 | 70.290.446 | 71.501.738 | 101,7 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 643 | 70.290.446 | 71.501.738 | 101,7 |
| 11 | Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 641+642-643) | 644 | 0 | 0 | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 645 | 0 | 0 | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | 646 | 47 | 48 | 102,1 |
|  | Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj) | 647 | 0 | 0 | - |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | 648 | 40 | 42 | 105,0 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 709 | 11.068 | 7.315 | 66,1 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 710 | 132.092 | 157.414 | 119,2 |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 712 | 5.331 | 460 | 8,6 |
| 32371 | Autorski honorari | 713 | 1.008 | 9.376 | 930,2 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 714 | 51.057 | 88.221 | 172,8 |
| 37215 | Stipendije i školarine | 811 | 4.823.212 | 4.775.615 | 99,0 |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | 821 | 483.385 | 435.416 | 90,1 |

| BILANCA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na dan 31. prosinac 2021. |  |  |  |  |  |
| Obveznik: | RKP: 47439 |  |  |  |  |
|  | Naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN RH |  |  |  |  |
|  | Razina: 11, Razdjel: 032 |  |  |  |  |
|  | Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave |  |  |  |  |
| Račun iz rač. plana | Opis stavke | AOP | Stanje 01. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | IMOVINA (AOP 002+063) | 001 | 8.920.385 | 8.495.091 | 95,2 |
| 0 | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) | 002 | 585.947 | 414.378 | 70,7 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) | 003 | 842 | 421 | 50,0 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 005 | 172.975 | 172.975 | 100,0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 006 | 172.133 | 172.554 | 100,2 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) | 007 | 585.105 | 413.957 | 70,7 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) | 014 | 441.705 | 316.086 | 71,6 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 015 | 1.215.126 | 1.186.700 | 97,7 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 016 | 180.563 | 200.565 | 111,1 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 017 | 88.073 | 131.591 | 149,4 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 021 | 37.680 | 26.534 | 70,4 |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 023 | 1.079.737 | 1.229.304 | 113,9 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035) | 030 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 032 | 14.800 | 14.800 | 100,0 |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045) | 040 | 128.600 | 83.071 | 64,6 |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 042 | 421.592 | 479.217 | 113,7 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 045 | 292.992 | 396.146 | 135,2 |
| 042 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi | 049 | 53.244 | 61.305 | 115,1 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 050 | 53.244 | 61.305 | 115,1 |
| 1 | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+159+165) | 063 | 8.334.438 | 8.080.713 | 97,0 |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 079 - 080 + 081) | 073 | 179.662 | 213.383 | 118,8 |
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | 078 | 0 | 12.000 | - |
| 124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 079 | 374 | 378 | 101,1 |
| 129 | Ostala potraživanja | 081 | 179.288 | 201.005 | 112,1 |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 153 do 157-158) | 141 | 7.536.460 | 7.186.476 | 95,4 |
| 167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 156 | 7.536.460 | 7.186.476 | 95,4 |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 166 do 168) | 165 | 618.316 | 680.854 | 110,1 |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 168 | 618.316 | 680.854 | 110,1 |
|  | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 170+231) | 169 | 8.920.386 | 8.495.091 | 95,2 |
| 2 | Obveze (AOP 171+183+184+200+228) | 170 | 910.563 | 1.007.589 | 110,7 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (AOP 172 do 174 +178 do 182) | 171 | 910.563 | 1.007.589 | 110,7 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 172 | 611.889 | 669.609 | 109,4 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 173 | 122.803 | 129.055 | 105,1 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (AOP 175 do 177) | 174 | 4 | 35 | 875,0 |
| 2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 177 | 4 | 35 | 875,0 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 182 | 175.867 | 208.890 | 118,8 |
| 9 | Vlastiti izvori (AOP 232 + 239 - 248 + 249 do 251) | 231 | 8.009.823 | 7.487.502 | 93,5 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 233-236) | 232 | 585.948 | 414.378 | 70,7 |
| 911 | Vlastiti izvori (AOP 234+235) | 233 | 585.948 | 414.378 | 70,7 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 234 | 585.948 | 414.378 | 70,7 |
| 922 | Višak/manjak prihoda (AOP 240-244) | 239 | 7.423.875 | 7.073.124 | 95,3 |
| 9221 | Višak prihoda (AOP 241 do 243) | 240 | 7.423.875 | 7.073.124 | 95,3 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 241 | 7.423.875 | 7.073.124 | 95,3 |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (= 0) | 252 | 0 | 0 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 254) | 253 | 0 | 725.000 | - |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 254 | 0 | 725.000 | - |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |  |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | 257 | 7.536.460 | 7.186.476 | 95,4 |
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 261 | 45.325 | 86.306 | 190,4 |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 264 | 133.963 | 114.699 | 85,6 |
| 16721 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 279 | 7.536.460 | 7.186.476 | 95,4 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | 280 | 40.710 | 81.308 | 199,7 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | 281 | 869.853 | 926.281 | 106,5 |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 295 | 175.867 | 208.891 | 118,8 |

8. IZVJEŠTAJI O RADU AGENCIJA, USTANOVA I/ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Pod upravnom nadležnošću Središnjeg državnog ureda nalazi se Hrvatska matica iseljenika kao ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Osnivačka prava u ime osnivača obavlja Središnji državni ured, kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Djelatnost Hrvatske matice iseljenika je očuvanje i razvoj hrvatskog nacionalnog, jezičnog i kulturnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske. Hrvatska matica iseljenika organizira i provodi kulturne, znanstvene, obrazovne, športske, nakladničke, informativne i ostale aktivnosti u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske; izdaje časopise, knjige, druge publikacije i audio-vizualna djela; organizira kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske; njeguje i potiče suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u području svog djelovanja.

Hrvatska matica iseljenika uredno je dostavljala Izvješća o utrošku sredstava i radu tijekom 2021. godine.

Na mrežnoj poveznici https://matis.hr/wp-content/uploads/2022/03/Izvjesce-o-radu-programske-djelatnosti-HMI-a-za-2021.-converted-1.pdf objavljeno je Godišnje izvjeće o radu Hrvatske matice iseljenika za 2021. godinu.

KLASA: 001-01/22-01/09

URBROJ: 537-05-22-01

Zagreb, 29. travnja 2022. godine

DRŽAVNI TAJNIK

Zvonko Milas