REPUBLIKA HRVATSKA

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

ZA 2024. GODINU

Zagreb, travanj 2025.

1. SADRŽAJ………………………………………………………………………………………….2

2. PREDGOVOR	3

3. UVOD	5

a. Organizacijska struktura Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske	6

b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama	7

4. KONTEKST	10

5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI	12

6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI	23

7. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI	24

8. IZVJEŠTAJI O RADU AGENCIJA, USTANOVA I/ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA..29

# 2. PREDGOVOR

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Središnji državni ured) kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u 2024. godini nastavilo je provoditi zadaće i obavljati poslove propisane Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i drugim mjerodavnim aktima čije je zajedničko izvorište Ustav Republike Hrvatske i trajna obaveza Republike Hrvatske da štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske koji žive i borave u inozemstvu te promiče njihove veze s domovinom. Kontinuirano iz godine u godinu rastu sredstva koja Vlada Republike Hrvatske putem Središnjeg državnog ureda izdvaja za projekte Hrvata izvan Republike Hrvatske, u 2024. godini povećanje proračunskih sredstava iznosilo je 20% čime su povećane potpore po natječajima udrugama i ustanovama Hrvata izvan Hrvatske, podržano je i realizirano još više projekata, povećan je broj i iznos stipendija za studente, sve s ciljem jačanja položaja i statusa Hrvata u njihovim domicilnom državama.

U tom pogledu, promatrano iz perspektiva kategorija Hrvata izvan Republike Hrvatske, poseban trud ulagao se u aktivnosti kojima se ispunjavaju potrebe hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini te se skrbi o njihovom položaju i kvaliteti života. S ciljem zalaganja za interese Hrvata u Bosni i Hercegovini, aktivno se sudjelovalo na brojnim sastancima i susretima s predstavnicima svih razina vlasti na kojima se razgovaralo o zaštiti prava i interesa Hrvata, jačanju organizacija i zajednica te daljnjem razvoju povezanosti i suradnje na dobrobit naroda obje države. Realizirane su potpore važnim projektima od strateškog interesa, njih dvanaest, a uspješno je proveden i javni poziv i javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Hrvate u Bosni i Hercegovini kojim je financirano 364 projekata iz različitih područja života. Dodijeljen je najveći broj stipendija dosada te proveden niz međuresornih aktivnosti u Republici Hrvatskoj s ciljem koordiniranog pristupa ostvarivanju interesa i potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Tijekom 2024. godine intenzivno smo surađivali sa zajednicama Hrvata u susjednim državama u kojima Hrvati ostvaruju status nacionalne manjine. Brojni susreti i sastanci omogućili su nastavak sustavnog pristupa u praćenju provedbe postojećih međudržavnih ugovora o zaštiti prava Hrvata te prilike za unaprjeđenje njihova statusa i položaja. Uspješno je provedeno i devet projekata od strateškog značaja, koji su iznimno važni za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i predstavljaju snažan poticaj osnaživanju etničke, kulturne i jezične samosvijesti hrvatskih manjinskih zajednica te jačanju njihova položaja Pored strateških projekata, financirano je i 378 projekta organizacija i pojedinaca hrvatske nacionalne manjine kojima se podupiru njihova nastojanja u očuvanju kulturnog i nacionalnog identiteta, jačanju veza, suradnje i povezanosti s Republikom Hrvatskom, te dodijeljeno 32 stipendije za studij u Hrvatskoj i 92 stipendije za studij u državama njihovih prebivališta.

U području odnosa s hrvatskim iseljeništvom nastavljena je aktivna suradnja, a osobito su podupirane sve prilike za susrete, okupljanja i realizaciju projekata koji podrazumijevaju razvoj i jačanje zajedništva s hrvatskim iseljeništvom. Uspješno je održana i sjednica Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, te je proveden javni natječaj za financiranje brojnih projekata od interesa hrvatskih iseljeničkih zajednica te dodijeljena potpora za 204 projekta ukupno, a nastavljeni su i brojni projekti učenja hrvatskog jezika koji omogućavaju njegovanje i očuvanje hrvatskog identiteta u iseljeništvu.

17. svibnja 2024. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelokrugu i ustrojstvu tijela državne uprave čijim odredbama je izmijenjen i djelokrug Središnjeg državnog ureda. Ministarstvo demografije i useljeništva, preuzelo je poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda koji se odnose na stvaranje uvjeta za povratak i useljavanje pripadnika hrvatskog iseljeništva (dijaspore) u Republiku Hrvatsku i njihovo uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

Značajan dio aktivnosti Središnjeg državnog ureda u 2024. bio je usmjeren i na jačanje međuresorne suradnje i koordiniranje aktivnosti tijela državne uprave u smjeru učinkovitijih odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a uspješno je osigurana izrada i distribucija medijskog sadržaja, programa i informacija za Hrvate izvan Hrvatske. Povećan je i broj polaznika internetskih tečajeva učenja hrvatskog jezika na daljinu, koji je dosegnuo brojku od 27.390 polaznika na kraju 2024. godine.

Većina aktivnosti Središnjeg državnog ureda, koje su predviđene provedbenim programom za 2024. godinu, provedene su uspješno, unatoč promijeni unutarnjeg organizacijskog okruženja, dijela nadležnosti i ustrojstva. Uspješnoj provedbi mjera i aktivnosti pridonijelo je i stabilno  financijsko okruženje, djelotvorne prakse i iskustva, zakonito i sustavno upravljanje.

# 3. UVOD

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske, a Hrvati izvan Republike Hrvatske ravnopravan su dio jednog i nedjeljivog hrvatskog naroda. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom, slijedom Ustava Republike Hrvatske i Strategije o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju potpore te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12) osnovan je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao središnje tijelo državne uprave mjerodavno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike.

Neke od temeljnih zadaća Središnjeg državnog ureda su da štiti prava i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske; radi na uspostavljanju, održavanju i promicanju veza s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i jačanju njihovih zajednica; radi na jačanju suradnje, a posebno gospodarske suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te da poduzima čitav niz drugih mjera/aktivnosti  radi rješavanja brojnih pitanja od značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured ujedno koordinira i nadzire aktivnosti između nadležnih ministarstava, drugih tijela državne uprave i ostalih nositelja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, kako bi se na sveobuhvatan način pomoglo brojnim Hrvatima i hrvatskim zajednicama u inozemstvu pri tome uvažavajući različit položaj, specifičnosti i raznolikost hrvatskih zajednica.

# Organizacijska struktura Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske

# b. Ljudski potencijali po ustrojstvenim jedinicama

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Kabinet državnog tajnika | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 1 |

Napomena: državni tajnik - dužnosnik Zvonko Milas

zamjenik državnog tajnika Dario Magdić - neposredno u SDUHIRH-u, izvan sustava unutarnjih ustrojstvenih jedinica

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Glavno tajništvo | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Služba za proračun i financijsko upravljanje | 4 |  | 3 | 1 |  |  |  | 4 |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje | 4 |  | 3 |  | 1 |  |  | 4 |  | 2 | 1 | 1 |  |
| Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove | 2 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |
| Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini | 5 |  | 5 |  |  |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |  |

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatske nacionalne manjine | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine | 4 |  | 4 |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |

| Ustrojstvena jedinica (2. razina) | Broj zaposlenih na dan 31.12. | Kvalifikacijska struktura (%) |  |  |  |  | Spol (%) |  | Dobna struktura (%) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VSS (VIII i VII-2) | VSS | VSŠ | SSS | KV/PKV/NKV | M | Ž | 18-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 60+ |
| Sektor za hrvatsko iseljeništvo | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 1 |  |  |
| Služba za projekte i programe hrvatskog iseljeništva | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1 |  |  |

# 4. KONTEKST

U srpnju 2022. godine doneseni su Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) i pripadajući Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana od 2022. do 2024. godine, koji predstavljaju srednjoročni akt strateškog planiranja u području odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Nacionalni plan sadržava tri posebna cilja čija su ostvarenja povezana s izvorima sredstava u državnom proračunu i predstavljaju okvir za oblikovanje i provedbu programa, projekata, mjera i aktivnosti koji se odnose na (PC1.) zaštitu prava i promicanje interesa Hrvata izvan Hrvatske, (PC2.) razvijanje povezanosti i odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te (PC3.) povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku.

Uz Nacionalni plan usvojen je i Akcijski plan 2022.-2024., kao provedbeni akt, za provedbu posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana, kojim se pobliže definira opis i provedba 17 mjera koje predstavljaju načine ostvarenja posebnih ciljeva iz Nacionalnog plana, uz 51 pripadajućih pokazatelja rezultata koji će omogućiti praćenje, izvještavanje i ocjenu uspješnosti u provedbi mjera, projekata i aktivnosti opisanih Akcijskim planom.

Po donošenju navedenih akata strateškog planiranja revidiran je i s njima usklađen Provedbeni program, kratkoročni akt strateškog planiranja te zajedno, ovi dokumenti čine okvir strateškog planiranja kojim su definirani posebni ciljevi te pokazatelji ishoda, mjere te pokazatelji rezultata za ostvarenje ciljeva, a Godišnjim planom rada iz navedenih dokumenata preuzete su mjere te pokazatelji rezultata temeljem kojih su u Godišnjem planu rada razrađene aktivnosti i rokovi za postizanje istih.

U kontekstu godišnjeg izvješća o radu, Središnji državni ured nastojao je odgovoriti na izazove opisane hijerarhijski višim aktima strateškog planiranja te sadrži informacije o napretku u provedbi zacrtanih mjera, postignuću aktivnosti te ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata mjera i utrošenim proračunskim sredstvima.

Također, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, a kako bi još bolje izvršavao dodijeljene zadaće, donesena je nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske pa se unutarnje organizacijske okolnosti tijekom izvještajnog razdoblja, nužne za provedbu mjera utvrđenih Godišnjim planom rada, mogu ocijeniti stabilnima.

Za provedbu navedenih posebnih ciljeva, utvrđeno je dvanaest ključnih mjera koje neposredno doprinose ostvarenju posebnih ciljeva, razrađene su aktivnosti kojima se mjere ostvaruju, definrani rokovi provedbe aktivnosti te utvrđeni pokazatelji rezultata mjera kao i ciljane vrijednosti tih pokazatelja. Utvrđeni su izvori financiranja kao i potrebna proračunska sredstva.

Osim dvanaest neposrednih mjera, koje izravno doprinose ostvarenju posebnih ciljeva, utvrđene su i tri opće, horizontalne mjere koje se odnose na upravljanje promjenama i inovacijama, djelotvorno upravljanje ljudskim potencijalima i resursima te odnose s partnerima, građanima i drugim korisnicima usluga Središnjeg državnog ureda.

S obzirom na opisane okolnosti koje su bile od značajnog utjecaja na provedbu mjera i dinamiku postignuća ključnih točaka ostvarenja, u ovom izvještajnom razdoblju od 15 mjera ukupno; 11 mjera je u statusu provedeno, tri su u tijeku, a jedna je u statusu kašnjenja. Izravnom ostvarenju prvog posebnog cilja, doprinosi šest mjera u kojima je postavljeno osamnaest pokazatelja rezultata mjera od kojih je ciljana vrijednost ostvarena kod trinaest pokazatelja, dok ostvarenju drugog posebnog cilja doprinosi šest mjera u kojima je od osamnaest pokazatelja rezultata mjera, ciljana vrijednost ostvarena kod dvanaest pokazatelja.

Ukupno utrošena proračunska sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 25.904.238,21 eura.

Detaljni prikaz statusa mjera, postignuća aktivnosti, ostvarenih pokazatelja rezultata mjera te utrošenih proračunskih sredstava razrađen je u tablici pod točkom 5. Ostvarenje planiranih aktivnosti.

# 5. OSTVARENJE PLANIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 1 | Unaprjeđenje položaja i kvalitete života Hrvata u BiH | Provedbom ove mjere, putem nekoliko aktivnosti doprinosit će se unaprjeđenju položaja i kvalitete života Hrvata, kao jednog od tri konstitutivna naroda u BiH, te poticati njihov održivi opstanak i ostanak u BiH. | načelnica Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini | Broj susreta u BiH | 10 | 50 | Održavanje susreta predstavnika SDUHIRH-a s predstavnicima tijela javne vlasti na svim razinama u BiH Javni natječaj SDUHIRH-a za dodjelu stipendija studentima - Hrvatima u BiH za studij u BiH Organizacija stručnih usavršavanja, seminara i radionica za Hrvate u BiH | Kabinet državnog tajnika/ Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini | 31. prosinac 2024. prosinac 2024. 31. prosinac 2024. | A862007 Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda izvan RH A862026 Organiziranje stručnih seminara i radionica za Hrvate izvan RH | 1.507.500,00 | 54 | 1.650.000,00 | DA, tijekom 2024. | Tijekom izvještajnog razdoblja uspješno je provedena ova mjera sa svrhom unaprjeđenja položaja i kvalitete života Hrvata u BIH. Tijekom godine održano je 54 susreta i sastanaka s predstavnicima hrvatskih organizacija i svih razina vlasti u BIH. U lipnju 2025. donesena je Odluka o dodjeli stipendija za 1.108 hrvatska studenta koji studiraju u BIH. Stručna događanja u ovoj godini nisu se organizirala. |
|  |  |  |  | Broj stipendija za studij u BiH | 400 | 1000 |  |  |  |  |  | 1108 |  | DA, prosinac 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj organiziranih događanja | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  | N/P |  |
| 2 | Unaprjeđenje statusa i položaja hrvatske nacionalne manjine | Sa svrhom zaštite i unaprjeđenja prava, statusa i položaja pripadnika hrvatske nacionalne manjine kontinuirano će se provoditi brojne aktivnosti u Hrvatskoj i državama u kojima žive pripadnici hrvatske nacionalne manjine. | načelnica Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu | Broj sjednica MMO-a | 0 | 2 | Održavanje sjednica Međuvladinih mješovitih odbora Održavanje susreta predstavnika SDUHIRH-a s predstavnicima tijela javne vlasti u državama u kojima žive pripadnici HNM Održavanje stručnih usavršavanja, seminara i radionica za pripadnike hrvatske nacionalne manjine | Kabinet državnog tajnika/ Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatske nacionalne manjine Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatske nacionalne manjine | 31. prosinac 2024. 31. prosinac 2024. 31. prosinac 2024. | A862007 Stipendije za studente i učenike pripadnike A8620024 Međuvladini mješoviti odbori A862026 Organiziranje stručnih seminara i radionica za HIRH | 9.000,00 | 0 | 145.770,81 | DA, studeni 2024. | Tijekom izvještajnog razdoblja u 2024. godini uspješno je provedena ova mjera čija je svrha unaprjeđenje statusa i položaja hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država. Nisu održane sjednice Međuvladinog mješovitog odbora, ali radilo se na pripremama za dvije sjednice koje se planiraju održati u 2025. godini. Održano su i 23 različitih susreta s predstavnicima Hrvata u njihovim domicilnim državama, a organizirana su i 4 stručna događanja za pripadnike hrvatske nacionalne manjine u organizaciji Ureda i Agencije za odgoj i obrazovanje. |
|  |  |  |  | Broj susreta u 12 europskih država | 3 | 11 |  |  |  |  |  | 23 |  | DA, tijekom 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj organiziranih događanja | 0 | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | DA, svibanj, sprpanj, listopad 2024. |  |
| 3 | Zalaganje za interese hrvatskog iseljeništva/dijaspore | Zalaganjem za interese hrvatskih iseljenika doprinosit će se vidljivosti značaja hrvatskih iseljeničkih zajednica i pozitivnoj percepciji Hrvatske u inozemstvu. | načelnica Sektor za hrvatsko iseljeništvo | Broj susreta u državama iseljenika | 4 | 15 | Održavanje susreta predstavnika SDUHIRH-a s predstavnicima tijela javne vlasti u državama u kojima žive pripadnici hrvatskog iseljeništva/dijaspore Održavanje stručnih usavršavanja, seminara i radionica za pripadnike hrvatskog iseljeništva/dijaspore Provedba projekata kojima se osnažuje nacionalna marka u državama hrvatskog iseljeništva/dijaspore | Kabinet državnog tajnika/ Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva | 31. prosinac 2024. 31. prosinac 2024. 31. prosinac 2024. | A862007 Stipendije za studente i učenike pripadnike A862026 Organiziranje stručnih seminara i radionica za HIRH A862025 Hrvatske svjetske igre | 25.000,00 | 17 | 71.431,75 | DA, tijekom 2024. | Sa svrhom veće vidljivosti i značaja hrvatskih iseljeničkih zajednica u inozemstvu provodila se ova mjera. Tijekom 2024. godine održano je 17 sastanaka i susreta u državama iseljenika. Tijekom godine organiziran je i stručni skup AZOO za nastavnike hrvatskog jezika iz hrvatskog iseljeništva. U ovom izvještajnom razdoblju nažalost nije bilo provedenih projekata kojima se osnažuje nacionalna marka. |
|  |  |  |  | Broj organiziranih događanja | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 1 |  | Da, srpanj 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj provedenih projekata | 0 | 9 |  |  |  |  |  | 0 |  | NE |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 4 | Jačanje organizacija Hrvata izvan Republike Hrvatske | Provedbom ove mjere podupirat će se strateški važne organizacije i institucije, koje organiziraju i oko kojih su organizirane ključne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske čije djelovanje predstavlja temelj za detektiranje, artikuliranje i promicanje njihovih interesa i potreba. | načelnica Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini | Broj dodjeljenih potpora | 2 | 5 | Odluka o dodjeli financijske potpore institucijama od strateške važnosti za Hrvate u BiH Odluka o dodjeli financijske potpore institucijama od strateške važnosti za pripadnike hrvatske nacionalne manjine Odluka o dodjeli financijske potpore organizacijama od strateške važnosti za pripadnike hrvatskog iseljeništva/dijaspore | Sektor za Hrvate u BiH Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu Sektor za hrvatsko iseljeništvo | travanj 2024. travanj 2024. travanj 2024. | A862032 Program potpore projektima od strateškog značaja za HIRH | 7.500.000,00 | 12 | 7.537.852,35 | DA, ožujak i listopad 2024. | U ovom izvještajnom razdoblju, u cijelosti su ispunjene ciljane vrijednosti ostvarenja mjere čija je svrha osiguranje rada, djelovanja i razvoja ključnih organizacija HIRH. Na sjednicama Vlade RH u ožujku, srpnju i listopadu 2024. donesene su Odluke o proglašenju projekata od strateškog značaja za HIRH i nastavku potpore ranije odobrenim projektima od strateškog značaja, koje ukupno obuhvaćaju 23 projekata od strateške važnosti za HIRH. |
|  |  |  |  | Broj dodjeljenih potpora | 4 | 6 |  |  |  |  |  | 9 |  | DA, ožujak 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj dodjeljenih potpora | 0 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  | Da, ožujak 2024. |  |
| 5 | Poticanje Hrvata izvan Hrvatske na uključivanja u društveni život | Mjera uključuje poticajne aktivnosti u svim društvenim područjima, od čega su posebno važni stipendiranje uz razvijanje intelektualnih i profesionalnih kapaciteta te kontinuirana zastupljenost predstavnika u Savjetu Vlade i Hrvatskom saboru, čime će se stvoriti bolji preduvjeti za ostvarivanje vlastitih prava i interesa. | načelnica Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini | Broj stipendija za studij u RH | 100 | 300 | Javni natječaj za dodjelu stipendija HIRH za studij u RH Donesena Odluka o posebnoj upisnoj kvoti za HIRH | Sektor za Hrvate u BiH Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu Sektor za hrvatsko iseljeništvo | prosinac 2024. svibanj 2024. | A862007 Stipendije za studente i učenike pripadnike hrvatskog naroda izvan RH | 770.000,00 | 300 | 429.000,00 | DA, u prosincu 2024. | Ova mjera, kojom se potiče uključivanje u društveni život, ponajviše putem studija i aktivnog zastupanja kroz format Savjeta Vlade RH za HIRH, provedena je u potpunosti u skladu s očekivanim rezultatima. U prosincu 2024. objavljen je Javni natječaj za dodjelu stipendija HIRH koji studiraju u Hrvatskoj, kojim je za takve studente predviđeno 300 stipendija. Tijekom svibnja donesene su Odluke nekoliko visokih učilišta u Hrvatskoj kojima se predviđaju posebne upisne kvote za studente HIRH, a u akademsku godinu 2024./25. na koncu je putem tih kvota upisano 57 studenta. Ranije donesena Odluka Vlade RH kojom se imenuju članovi Savjeta Vlade iz redova pripadnika HIRH, tijekom 2024. nije se mijenjala. |
|  |  |  |  | Broj upisanih studenata putem posebnih upisnih kvota | 20 | 35 |  |  |  |  |  | 57 |  | DA, u svibnju 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj članova Savjeta VRH | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 100 |  | DA, u svibnju 2024. |  |
| 6 | Poticanje informiranja i komunikacijskih procesa vezanih uz Hrvate izvan Hrvatske | Sa svrhom povećanja znanja i poboljšanja uzajamne komunikacije, informiranjem i obavješćivanjem Hrvata izvan Hrvatske putem sredstava i kanala javnih medijskih servisa, ali i na druge dostupne načine, doprinijet će se kvalitetnijoj komunikaciji kao i promociji interesa i zaštiti njihovih prava te stvaranju pozitivne slike o Republici Hrvatskoj. | glasnogovornica Kabinet državnog tajnika | Broj produciranih emisija za HIRH | 27 | 29 | Sporazum o provedbi programskog sadržaja HRT-a Izvješće o provedbi programskih obveza HRT-a Informativne objave SDUHIRH-a | Kabinet državnog tajnika | veljača 2024. ožujak 2024. kontinuirano | A565026 Međunarodni programi hrvatskog radija "Glas hrvatske" A570036 Proizvodnja TV programskih sadržaja za međunarodno emitiranje | 1.433.407,00 | 35 | 1.433.407,00 | DA, tijekom 2024. | Ova mjera, čija je svrha informiranje HIRH, provodila se u skladu s planiranom dinamikom. Sukladno potpisanom Sporazumu o provedbi programskih sadržaja za HIRH u ožujku 2024. odnosno specijaliziranih programskih sadržaja za HIRH, ispunjen je očekivani broj produciranih emisija (35), i dosegnut pokazatelj objavljenih informacija o HIRH kojih je bilo 7768. Paralelno i kontinuirano Središnji državni ured je tijekom godine objavio 410 informativnih objava na svojoj mrežnoj i Facebook stranici. |
|  |  |  |  | Broj objavljenih informacija o HIRH u 4 vrste medijima | 3045 | 6000 |  |  |  |  |  | 7768 |  | DA, tijekom 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj informativnih objava SDUHIRH-a | 175 | 200 |  |  |  |  |  | 410 |  | DA, tijekom 2024. |  |
| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 7 | Očuvanje i razvijanje kulturnoga i nacionalnoga identiteta Hrvata izvan Hrvatske | S ciljem očuvanja hrvatske kulture i identiteta svih naraštaja HIRH, provedbom ove mjere poticat će se razvoj projekata i aktivnosti koje njeguju posebnosti i značajke hrvatskog kulturnog i nacionalnog identiteta. | načelnica Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini načelnica Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu načelnica Sektor za hrvatsko iseljeništvo | Broj (su)financiranih projekata u području kulture | 331 | 500 | Godišnji plan javnih natječaja SDUHIRH-a Potaknuti pokretanje osnivanja hrvatskih kulturnih centara Potaknuti pokretanje osnivanja muzeja iseljeništva | Kabinet državnog tajnika Sektor za Hrvate u BiH Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu Sektor za hrvatsko iseljeništvo | studeni 2024. prosinac 2024. prosinac 2024. | A862006 Programi Hrvata izvan RH A862011 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu A862018 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu -međunarodna razvojna suradnja A862020 Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH A862029 Programi i projekti hrvatskog iseljeništva | 3.800.000,00 | 581 | 6.750.650,00 | DA, siječanj 2024. | Provedba ove mjere uspješno je realizirana u jednoj predviđenoj točki ostvarenja i povezanom pokazatelju rezultata mjere te je u siječnju 2024. objavljen godišnji plan natječaja, a tijekom godine, putem pet javnih natječaja dodijeljeno je 581 projektnih potpora za projekte svih kategorija HIRH u području kulture. Aktivno se pristupa poticanju otvaranja i osnivanja hrvatskih kulturnih centara i muzeja iseljeništva, ali postavljeni pokazatelji nisu ostvareni u ovoj godini. |
|  |  |  |  | Osnovani hrvatski kulturni centri | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | N/P |  |
|  |  |  |  | Osnovani muzeji iseljeništva | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | N/P |  |
| 8 | Poticanje učenja i poučavanja hrvatskog jezika | Provedbom ove mjere podupirat će se svi oblici i načini učenja i poučavanja hrvatskoga jezika za HIRH, kao temeljne sastavnice hrvatskog nacionalnog identiteta. | načelnica Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu/ načelnica Sektor za hrvatsko iseljeništvo načelnica, Sektor za integraciju i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske | Broj novootvorenih mjesta | 3 | 5 | Otvorenje novih mjesta za učenje hrvatskog jezika izvan RH Javni poziv za stipendiranje učenja hrvatskog jezika u RH Ugovoreni internetski tečajevi za učenje hrvatskog jezika | Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu/ Sektor za hrvatsko iseljeništvo Služba za integraciju povratnika i useljenika iz hrvatskog iseljeništva | prosinac 2024. svibanj 2024. prosinac 2024. | K862017 Informatizacija i digitalizacija SDUHIRH-a | 19.000,00 | 7 | 18.000,00 | DA, tijekom 2024. | Tijekom ovog izvještajnog razdoblja aktivno se poticalo učenje i poučavanje hrvatskog jezika među HIRH. Tijekom akademske godine 2024./25. otvoreno je 7 novih mjesta za učenje hrvatskog jezika u sustavu nastave hrvatskog jezika u inozemstvu. Objavljen je Javni natječaj za stipendiranje učenja hrvatskog jezika u Hrvatskoj, a pravo na pohađanje sveučilišnih tečajeva ostvarilo je 300 polaznika. Putem internetskih tečajeva učenja hrvatskog jezika, učenju je do kraja 2024. pristupilo 27.390 polaznika. |
|  |  |  |  | Broj polaznika sveučilišnih tečajeva | 175 | 300 |  |  |  |  |  | 300 |  | DA, lipanj 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj polaznika internetskih tečajeva | 8191 | 17000 |  |  |  |  |  | 27390 |  | DA, prosinac 2024. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 9 | Poticanje i podupiranje programa, projekata i potpora HIRH | Ovom mjerom poticat će se osmišljavanje, priprema i provedba svih vrsta programa, projekata i potpora za HIRH u svim područjima društvenih djelatnosti koja su od njihova interesa. | načelnica Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini načelnica Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu načelnica Sektor za hrvatsko iseljeništvo | Broj financijskih potpora projektima za Hrvate u BiH | 106 | 200 | Javni natječaj za prijavu projekata organizacija Hrvata u BiH Javni natječaj za prijavu projekata organizacija pripadnika hrvatske nacionalne manjine Javni natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva/dijaspore | Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine Služba za projekte i programe hrvatskog iseljeništva | travanj 2024. ožujak 2024. rujan 2024. | A862006 Programi Hrvata izvan RH A862011 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu A862018 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu -međunarodna razvojna suradnja A862020 Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH A862029 Programi i projekti hrvatskog iseljeništva | 6.268.000,00 | 213 | 3.474.270,67 | DA, travanj 2024. | Ova mjera u izvještajnom razdoblju provedena je sukladno planiranoj dinamici i pokazateljima. U ožujku je raspisan Javni natječaj za financiranje programa i projekata hrvatske nacionalne manjine, u travnju za financiranje projekata Hrvata u BIH, a u rujnu 2024. Javni natječaj za financiranje projekata organizacija iz hrvatskog iseljeništva. Ukupan broj financijskih potpora za tri navedene kategorije HIRH i ostale ciljane skupine i korisnike putem svih izvora financiranja ovog Ureda bio je 1089. Kada se od toga broja izuzmu projekti iz područja kulture (581) i gospodarstva (117), njih 213 odnosi se na projekte Hrvata u BiH, 111 na organizacije i pojedince hrvatske nacionalne manjine, te 43 na hrvatsko iseljeništvo. |
|  |  |  |  | Broj financijskih potpora projektima za pripadnike hrvatske nacionalne manjine | 32 | 200 |  |  |  |  |  | 111 |  | DA, ožujak 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj financijskih potpora projektima za hrvatsko iseljeništvo/ dijasporu | 14 | 40 |  |  |  |  |  | 43 |  | DA, rujan 2024. |  |
| 10 | Poticanje digitalne transformacije u području odnosa s HIRH | Ovom mjerom u svrhu olakšanja, ubrzanja i pojednostavljenja uspostavljanja veza, komunikacije i suradnje s HIRH poticat će se razvoj sveobuhvatnih projekata digitalizacije u upravnom području odnosa s HIRH. | glavna tajnica, Glavno tajništvo načelnica, Sektor za integraciju i statusna pitanja Hrvata izvan Republike Hrvatske | Izrađena digitalna baza i platforma | 0 | 1 | Izrađena digitalna baza podataka i komunikacijska platforma Izrađena digitalna informativna platforma za povratnike/useljenike Izrađena aplikacija za učenje hrvatskoga jezika | Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove | prosinac 2024. prosinac 2024. prosinac 2024. | K862017 Informatizacija i digitalizacija SDUHIRH-a | 234.500,00 | 0 | 19.593,21 | NE | Tijekom izvještajnog razdoblja, ova mjera nažalost se nalazi u statusu kašnjenja. Iako su provedene određene aktivnosti, kao nužni preduvjeti za uspostavu digitalne baze, komunikacijske platforme i aplikacije za učenje hrvatskog jezika, planirani pokazatelji i ključne točke ostavrenja mjere, nisu ostvareni. |
|  |  |  |  | Izrađena platforma | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | N/P |  |
|  |  |  |  | Izrađena aplikacija | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | NE |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 11 | Poticanje gospodarske suradnje s HIRH | Ovom mjerom u svrhu olakšanja, ubrzanja i pojednostavljenja uspostavljanja veza, komunikacije i suradnje s HIRH poticat će se razvoj sveobuhvatnih projekata digitalizacije u upravnom području odnosa s HIRH. | načelnica Sektor za Hrvate u Bosni i Hercegovini načelnica Sektor za hrvatsku nacionalnu manjinu načelnica Sektor za hrvatsko iseljeništvo | Broj financijskih potpora projektima gospodarske suradnje | 51 | 150 | Javni natječaji za prijavu projekata organizacija HIRH Izrađen Vodič za ulaganje Sudjelovanja na organiziranim događanjima u području gospodarske suradnje | Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini/ Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine/ Služba za projekte i programe hrvatskog iseljeništva Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo Hrvata u BiH/ Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatske nacionalne manjine/ Služba za pravni položaj, kulturu, obrazovanje i gospodarstvo hrvatskog iseljeništva | prosinac 2024. svibanj 2024. prosinac 2024. | A862006 Programi Hrvata izvan RH A862011 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu A862018 Programi pomoći hrvatskoj manjini u inozemstvu -međunarodna razvojna suradnja A862020 Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH A862029 Programi i projekti hrvatskog iseljeništva | 1.170.000,00 | 117 | 852.800,00 | DA, tijekom 2024. | Ova mjera čija je svrha kontinuirano poticati i razvijati gospodarsku suradnju s HIRH provodi se u skladu s predviđenom dinamikom u 2024. iako pokazatelji nisu u cjelosti ostvareni. Tijekom godine, putem svih javnih natječaja ureda dodjeljena je financijska potpora za 117 projekata gospodarskog karaktera (koje uključuju projekte iz primarne, sekundarne i tercijarne djelatnosti), a predstavnici Ureda sudjelovali su na 4 događanja, konferencije ili susreta na kojima je promovirana gospodarska suradnja s HIRH uz određenu vrstu potpore Ureda. |
|  |  |  |  | Izrađen vodič | 0 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  | N/P |  |
|  |  |  |  | Broj sudjelovanja | 3 | 8 |  |  |  |  |  | 4 |  | DA, tijekom 2024. |  |
| 12 | Jačanje međuresorne suradnje institucionalnih nositelja odnosa i suradnje RH s HIRH | Sa svrhom djelotvorne i učinkovite suradnje s HIRH u Republici Hrvatskoj će se jačati međuresorna komunikacija, suradnja i partnerstvo između propisanih nositelja odnosa i suradnje s HIRH. | zamjenik državnog tajnika Kabinet državnog tajnika | Broj sjednica saborskog Odbora za HIRH | 6 | 10 | Održavanje sjednica Odbora Hrvatskog sabora Održavanje sjednica Savjeta VRH Donesen Godišnji Plan rada HMI | zamjenik državnog tajnika Kabinet državnog tajnika | prosinac 2024. prosinac 2024. prosinac 2024. | A862022 Savjet Vlade RH za HIRH A565022 Administracija i upravljanje A565058 Administracija i upravljanje-iz evidencijskih prihoda | 1.579.210,00 | 6 | 1.520.669,59 | DA, tijekom 2024. | Provedba ove mjere teži ojačati međuresornu suradnju institucionalnih dionika u području odnosa s HIRH i provodi se u skladu s planiranom dinamikom. Tijekom 2024. održano je 6 sjednica Odbora Hrvatskog sabora za HIRH, u studenom je održana treća plenarna sjednica Savjeta Vlade, a HMI kao ustanova iz nadležnosti SDUHIRH-a uspješno je provela 53 programa predviđenih Godišnjim planom rada. |
|  |  |  |  | Broj sjednica Savjeta VRH | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | DA, lipanj 2024. |  |
|  |  |  |  | Broj programa HMI | NP | 32 |  |  |  |  |  | 53 |  | DA, prosinac 2024. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 13 | Upravljanje promjenama i inovacijama kroz oblikovanje, razvoj i praćenje strateških i operativnih planova te učinkovito upravljanje procesima | Primijeniti sustavni pristup podršci svim dionicima na koje utječe "promjena" da budu uspješni kroz upravljanje projektima, rješavanje otpora te razvoja potrebnog znanja i sposobnosti za provedbu promjena | glavna tajnica, Glavno tajništvo | % planova (akata strateškog planiranja, operativnih, itd.) pripremljenih i objavljenih u roku | 100 | 100 | Izraditi Godišnji plan rada za 2025. Izraditi Plan nabave za 2025. Izraditi Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2025. Izraditi Prijedlog Plana prijema u državnu službu Izraditi Prijedlog proračuna za 2025. Izraditi Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna za 2024. te preraspodjela u državnom proračunu za 2024. | Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje i Služba za proračun i financijsko upravljanje Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje Služba za proračun i financijsko upravljanje | 31. prosinac 2024. 30 dana od donošenja proračuna 31. listopada 2024. sukladno uputi Ministarstva pravosuđa i uprave sukladno uputi Ministarstva financija sukladno uputi Ministarstva financija | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.815.000,00 | 100 | 1.590.850,41 | DA, tijekom 2024. | Svi akti strateškog planiranja, kao i izvještaji, koji su sukladno važećim zakonskim propisima trebali biti doneseni u izvještajnom razdoblju, doneseni su. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH upućen je na sjednicu Vlade RH 19.12.2024. |
|  |  |  |  | % izvještaja (akata strateškog planiranja, operativnih, itd.) pripremljenih i objavljenih u roku | 100 | 100 | Izraditi Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima RH s Hrvatima izvan RH za 2023. Izraditi Godišnje izvješće o radu za 2023. Izraditi Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. Izraditi Godišnje izvješće o nepravilnostima za 2023. Izraditi Financijske izvještaje: godišnji; polugodišnji; kvartalni | Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje Služba za proračun i financijsko upravlj anje Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje Služba za proračun i financijsko upravljanje | 31. ožujka 2024. 31. ožujka 2024. 31. ožujka 2024. 31. ožujka 2024. 31. siječnja 2024. 10. srpnja 2024. 10. travnja, 10. listopada 2024. |  |  | 100 |  | DA, tijekom 2024. |  |
| 14 | Djelotvorno upravljanje ljudskim resursima | Zakonito i djelotvorno upravljanje ljudskim resursima s ciljem provedbe postavljenih ciljeva tijela i povećanja učinka svih zaposlenika | glavna tajnica, Glavno tajništvo | % usvojenih žalbi na ukupan broj izdanih rješenja | 0,56 | 0 | Raspisati javni natječaj za prijam u državnu službu Donijeti rješenja o prijmu u državnu službu izabranih kandidata i rješenja o rasporedu s utvrđenim početkom rada Izraditi rješenja kojima se odlučuje o materijalnim pravima službenika | Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje | nakon donošenja Plana prijma/po dobivenoj suglasnosti MFIN i MPU u roku od tri mjeseca od dana objave javnog natječaja u NN po izvršnosti rješenja o prijmu | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 20.000,00 | 0 | 7.211,93 | N/P | Izjavljene su 2 žalbe (1 žalitelj) na izdana rješenja o prijmu u državnu službu (Sektor za integraciju i statusna pitanja Hrvata izvan Repub¬like Hrvatske). Međutim dana 17. svibnja 2024. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, te je stupanjem na snagu ovog Zakona, Ministarstvo demografije i useljeništva, preuzelo poslove iz djelokruga Središnjeg državnog ureda prava i obveze, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Sukladno navedenom postupak povodom žalbi je dostavljen novom Ministarstvu te nije bilo usvojenih žalbi od strane Ureda. Programi izobrazbe provođeni su sukladno donesenom Planu izobrazbe te edukacijama organiziranim od strane DŠJU kao i drugih organizatora. |
|  |  |  |  | Broj provedenih programa izobrazbe | NP | 20 | Izraditi Plan izobrazbe za 2024. Osposobljavati i stručno usavršavati službenike Izraditi evidenciju o provedenim programima izobrazbe službenika za 2023. Provesti postupak ocjenjivanja državnih službenika za 2023. i izraditi Rješenja o ocjeni |  | siječanj 2024. prosinac 2024. siječanj 2024. 28. veljače 2024. |  |  | 40 |  | DA, tijekom 2024. |  |

| GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2024. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Naziv mjere | Svrha provedbe mjere | Nadležnost za provedbu mjere | Pokazatelj rezultata mjere | Početna vrijednost pokazatelja rezultata (2020. godina) | Ciljana vrijednost pokazatelja rezultata | Aktivnosti | Nadležnost za provedbu aktivnosti | Rok provedbe aktivnosti (datum) | Izvor financiranja (aktivnost u Proračunu) | Iznos planiran u Proračunu | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na kraju izvještajnog razdoblja | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće aktivnosti | Opis statusa provedbe mjere za izvještajno razdoblje |
| 15 | Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima i ostalim korisnicima usluga | Zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje resursima (materijalnim, financijskim, informacijskim, itd.) te odnosima s partnerima, drugim tijelima i korisnicima usluga s ciljem postizanja planiranih ciljeva | glavna tajnica, Glavno tajništvo | Rezultati Izjava o fiskalnoj odgovornosti (uključujući mišljenje Ureda VRH za unutarnju reviziju) | 1b | 1a | Osigurati zakonito i učinkovito funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola Izraditi i predati Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2023. | Služba za proračun i financijsko upravljanje | prosinac 2024. 31. ožujak 2024. | A862001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE K862017 Informatizacija i digitalizacija SDUHIRH-a | 609.246,00 | 1b | 402.730,49 | DA, ožujak 2024. | Ovom mjerom ostvaruje se zakonito, ekonomično i optimalno upravljanje svim resursima Ureda, kao i odnosi s partnerima, drugim tijelima državne uprave i korisnicima usluga Ureda. U izvještajnom razdoblju, Izjava o fiskalnoj odgovornosti 1b izrađena je i predana u roku. Proračun je izvršen u postotku od 98%. |
|  |  |  |  | % izvršenja proračuna u odnosu na plan | 90 | 98 | Osigurati financijsku podršku provedbi programa i projekata Osigurati pravovremenu isplatu plaća i ostalih primanja zaposlenima Osigurati primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te razvoj informacijskog sustava | Služba za proračun i financijsko upravljanje Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove | prosinac 2024. 31. ožujak 2024. |  |  | 98 |  | DA, tijekom 2024. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Organizirati i koordinirati aktivnosti vezane uz cjeloviti popisa imovine i obveza Osigurati uredno i pravilno korištenja imovine | Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje Služba za proračun i financijsko upravljanje Služba za digitalizaciju, informatičke i opće poslove | siječanj, studeni, prosinac 2024. prosinac 2024. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Provoditi postupke nabave Voditi Registar okvirnih sporazuma i ugovora za 2023. Upravljati dokumentacijom, obavljati poslove pisarnice, organizirati poslove dostave i prijevoza | Služba za ljudske resurse i opće poslove | prosinac 2024. prosinac 2024. prosinac 2024. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Osigurati kvalitetno i pravovremeno obavljanje poslova u Kabinetu državnog tajnika putem stalne i učinkovite komunikacije sa svim korisnicima javnih usluga SDUHIRH-a | Kabinet državnog tajnika | prosinac 2024. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % predanih Izvješća o utrošku sredstava u roku | NP | 100 | Izraditi Ugovor o korištenju sredstava iz Državnog proračuna RH za 2024. za programe redovite djelatnosti Hrvatske matice iseljenika Pratiti korištenje proračunskih sredstava Hrvatske matice iseljenika i provoditi kontrolu dostavljenih financijskih izvještaja, Izvještaja o utrošku sredstava te Izjave o fiskalnoj odgovornosti Izraditi i dostaviti upute Hrvatskoj matici iseljenika za izradu prijedloga te izmjena i dopuna državnog proračuna | Služba za pravne poslove, javnu nabavu, ljudske potencijale i uredsko poslovanje Služba za proračun i financijsko upravljanje Služba za proračun i financijsko upravljanje | siječanj 2024. prosinac 2024. u roku sukladno uputi Ministarstva financija |  |  | 100 |  | DA, tromjesečno 2024. |  |
|  |  |  |  | % predanih Izvješća o radu u roku | NP | 100 | Pratiti provedbu Godišnjeg plana rada Hrvatske matice iseljenika Provoditi kontrolu putem dostavljenog Godišnjeg izvješća o radu | Kabinet državnog tajnika | ožujak 2024. |  |  | 100 |  | DA, veljača 2024 |  |

# 6. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

# 7. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

| Obveznik: | 47439 - SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | Razina: | 11 | Razdoblje: | 2024-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA |  |  |  |  |  |
| Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Prihodi i rashodi poslovanja |  |  |  |  |  |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 20.687.147,86 | 25.011.646,47 | 120,9 |
| 61 | Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) | 61 | 1.569.982,03 | 1.804.076,06 | 114,9 |
| 614 | Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148) | 614 | 1.569.982,03 | 1.804.076,06 | 114,9 |
| 6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 6148 | 1.569.982,03 | 1.804.076,06 | 114,9 |
| 64 | Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) | 64 | 31.929,56 | 70.336,96 | 220,3 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) | 641 | 31.929,56 | 70.336,96 | 220,3 |
| 6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 6417 | 31.929,56 | 70.336,96 | 220,3 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653) | 65 | 18.644,98 | 28.937,73 | 155,2 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) | 652 | 18.644,98 | 28.937,73 | 155,2 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6526 | 18.644,98 | 28.937,73 | 155,2 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) | 67 | 19.066.591,29 | 23.108.295,72 | 121,2 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) | 671 | 19.066.591,29 | 23.108.295,72 | 121,2 |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 6711 | 19.027.838,43 | 23.065.764,78 | 121,2 |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6712 | 38.752,86 | 42.530,94 | 109,7 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 20.004.548,75 | 24.638.114,41 | 123,2 |
| 31 | Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) | 31 | 1.262.016,98 | 1.590.850,41 | 126,1 |
| 311 | Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) | 311 | 1.053.235,70 | 1.341.371,48 | 127,4 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 3111 | 1.032.346,64 | 1.322.234,22 | 128,1 |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3113 | 20.889,06 | 19.137,26 | 91,6 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 312 | 38.901,87 | 41.274,46 | 106,1 |
| 313 | Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) | 313 | 169.879,41 | 208.204,47 | 122,6 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3132 | 169.879,41 | 208.204,47 | 122,6 |
| 32 | Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329) | 32 | 828.827,99 | 580.851,25 | 70,1 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) | 321 | 94.271,58 | 102.998,07 | 109,3 |
| 3211 | Službena putovanja | 3211 | 67.643,57 | 71.287,17 | 105,4 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3212 | 24.360,41 | 25.750,30 | 105,7 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3213 | 1.476,00 | 4.340,50 | 294,1 |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3214 | 791,60 | 1.620,10 | 204,7 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) | 322 | 37.331,83 | 38.480,20 | 103,1 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3221 | 9.497,67 | 9.850,20 | 103,7 |
| 3223 | Energija | 3223 | 26.028,98 | 27.110,08 | 104,2 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3224 | 1.503,25 | 1.442,43 | 96,0 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | 3225 | 301,93 | 77,49 | 25,7 |
| 323 | Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) | 323 | 588.506,34 | 345.259,86 | 58,7 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 44.823,37 | 42.865,09 | 95,6 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3232 | 6.221,58 | 3.252,43 | 52,3 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 10.252,81 | 3.692,55 | 36,0 |
| 3234 | Komunalne usluge | 3234 | 3.200,42 | 3.226,76 | 100,8 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 3235 | 259.330,32 | 92.727,00 | 35,8 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3236 | 603,50 | 2.486,39 | 412,0 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 93.713,80 | 47.454,70 | 50,6 |
| 3238 | Računalne usluge | 3238 | 79.231,78 | 72.590,56 | 91,6 |
| 3239 | Ostale usluge | 3239 | 91.128,76 | 76.964,38 | 84,5 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 324 | 53.044,16 | 39.408,47 | 74,3 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) | 329 | 55.674,08 | 54.704,65 | 98,3 |
| 3292 | Premije osiguranja | 3292 | 160,13 | 159,73 | 99,8 |
| 3293 | Reprezentacija | 3293 | 49.898,98 | 46.395,96 | 93,0 |
| 3294 | Članarine i norme | 3294 | 59,73 | 122,00 | 204,3 |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 3295 | 1.990,58 | 2.045,23 | 102,7 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3299 | 3.564,66 | 5.981,73 | 167,8 |
| 34 | Financijski rashodi (šifre 341+342+343) | 34 | 427,68 | 1.294,89 | 302,8 |
| 343 | Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) | 343 | 427,68 | 1.294,89 | 302,8 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3431 | 420,09 | 673,12 | 160,2 |
| 3433 | Zatezne kamate | 3433 | 7,59 | 9,53 | 125,6 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3434 | 0,00 | 612,24 | - |
| 35 | Subvencije (šifre 351+352+353) | 35 | 1.433.407,00 | 1.433.407,00 | 100,0 |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) | 351 | 1.433.407,00 | 1.433.407,00 | 100,0 |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3512 | 1.433.407,00 | 1.433.407,00 | 100,0 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369) | 36 | 79.026,26 | 81.900,00 | 103,6 |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) | 366 | 0,00 | 5.000,00 | - |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3661 | 0,00 | 5.000,00 | - |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) | 369 | 79.026,26 | 76.900,00 | 97,3 |
| 3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3691 | 79.026,26 | 76.900,00 | 97,3 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) | 37 | 2.055.727,95 | 2.403.556,43 | 116,9 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) | 372 | 2.055.727,95 | 2.403.556,43 | 116,9 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3721 | 2.055.727,95 | 2.403.556,43 | 116,9 |
| 38 | Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386) | 38 | 14.345.114,89 | 18.546.254,43 | 129,3 |
| 381 | Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) | 381 | 14.345.114,89 | 18.544.173,03 | 129,3 |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | 3811 | 14.345.114,89 | 18.544.173,03 | 129,3 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835) | 383 | 0,00 | 2.081,40 | - |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 3831 | 0,00 | 2.081,40 | - |
|  | Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004) | Z005 | 20.004.548,75 | 24.638.114,41 | 123,2 |
|  | VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005) | X001 | 682.599,11 | 373.532,06 | 54,7 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja - preneseni | 92211 | 1.739.801,72 | 1.938.941,43 | 111,4 |
| Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine |  |  |  |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 38.752,86 | 42.530,94 | 109,7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426) | 42 | 38.752,86 | 42.530,94 | 109,7 |
| 422 | Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228) | 422 | 17.917,97 | 22.937,73 | 128,0 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 4221 | 15.813,32 | 22.349,90 | 141,3 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | 4222 | 2.104,65 | 587,83 | 27,9 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264) | 426 | 20.834,89 | 19.593,21 | 94,0 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 4262 | 20.834,89 | 19.593,21 | 94,0 |
|  | MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7) | Y002 | 38.752,86 | 42.530,94 | 109,7 |
|  | UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7) | X067 | 20.687.147,86 | 25.011.646,47 | 120,9 |
|  | UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4) | Y034 | 20.043.301,61 | 24.680.645,35 | 123,1 |
|  | UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034) | X004 | 643.846,25 | 331.001,12 | 51,4 |
| 9221x, 9222x | Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222) | 9221x,9222x VP | 1.739.801,72 | 1.938.941,43 | 111,4 |
| Primici i izdaci |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8) | X678 | 20.687.147,86 | 25.011.646,47 | 120,9 |
|  | UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5) | Y345 | 20.043.301,61 | 24.680.645,35 | 123,1 |
|  | VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345) | X005 | 643.846,25 | 331.001,12 | 51,4 |
| 9221-9222 | Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223) | 9221-9222 | 1.739.801,72 | 1.938.941,43 | 111,4 |
|  | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221') | X006 | 2.383.647,97 | 2.269.942,55 | 95,2 |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja) | 19 | 119.038,41 | 126.688,83 | 106,4 |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |  |
| 11-dugov. | Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne | 11-dugov. | 20.134.138,37 | 24.700.867,69 | 122,7 |
| 11-potraž. | Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni | 11-potraž. | 20.134.138,37 | 24.700.867,69 | 122,7 |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj) | Z007 | 47 | 45 | 95,7 |
|  | Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj) | Z009 | 42 | 42 | 100,0 |
| 65264 | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično | 65264 | 18.644,98 | 28.918,98 | 155,1 |
| 31214 | Otpremnine | 31214 | 2.021,75 | 0,00 | 0,0 |
| 31215 | Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj | 31215 | 2.435,68 | 2.687,85 | 110,4 |
| 32121 | Naknade za prijevoz na posao i s posla | 32121 | 24.360,41 | 25.750,30 | 105,7 |
| 32361 | Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika | 32361 | 603,50 | 2.486,39 | 412,0 |
| 32371 | Autorski honorari | 32371 | 5.759,13 | 5.656,07 | 98,2 |
| 32372 | Ugovori o djelu | 32372 | 39.027,84 | 13.392,76 | 34,3 |
| 32377 | Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo) | 32377 | 10.070,74 | 1.653,34 | 16,4 |
| 37215 | Stipendije i školarine | 37215 | 2.055.727,95 | 2.403.556,43 | 116,9 |
| 38117 | Tekuće donacije građanima i kućanstvima | 38117 | 590.160,62 | 699.730,45 | 118,6 |

| Obveznik: | 47439 - SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE | Razina: | 11 | Razdoblje: | 2024-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILANCA |  |  |  |  |  |  |
| Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IMOVINA |  |  |  |  |  |
|  | IMOVINA (šifre B002+1) | B001 | 2.653.845,23 | 2.530.924,33 | 95,4 |
| 0 | Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06) | B002 | 103.390,93 | 103.371,44 | 100,0 |
| 01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019) | 01 | 470,04 | 304,14 | 64,7 |
| 012 | Nematerijalna imovina | 012 | 23.621,36 | 23.621,36 | 100,0 |
| 019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 019 | 23.151,32 | 23.317,22 | 100,7 |
| 02 | Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926') | 02 | 102.920,89 | 103.067,30 | 100,1 |
| 022 i 02922 | Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922) | 022 i 02922 | 84.786,46 | 71.224,44 | 84,0 |
| 0221 | Uredska oprema i namještaj | 0221 | 221.710,65 | 211.059,99 | 95,2 |
| 0222 | Komunikacijska oprema | 0222 | 27.711,78 | 28.202,05 | 101,8 |
| 0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0223 | 19.470,75 | 17.218,18 | 88,4 |
| 0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0227 | 2.928,61 | 2.928,61 | 100,0 |
| 02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 02922 | 187.035,33 | 188.184,39 | 100,6 |
| 024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924) | 024 i 02924 | 1.964,31 | 1.964,31 | 100,0 |
| 0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0242 | 1.964,31 | 1.964,31 | 100,0 |
| 025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925) | 025 i 02925 | 0,00 | 0,00 | - |
| 026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926) | 026 i 02926 | 16.170,12 | 29.878,55 | 184,8 |
| 0262 | Ulaganja u računalne programe | 0262 | 82.188,28 | 101.781,49 | 123,8 |
| 02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 02926 | 66.018,16 | 71.902,94 | 108,9 |
| 04 | Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049) | 04 | 0,00 | 0,00 | - |
| 042 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi | 042 | 8.662,63 | 7.311,68 | 84,4 |
| 049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 049 | 8.662,63 | 7.311,68 | 84,4 |
| 05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056) | 05 | 0,00 | 0,00 | - |
| 06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064) | 06 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19) | 1 | 2.550.454,30 | 2.427.552,89 | 95,2 |
| 11 | Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114) | 11 | 0,00 | 0,00 | - |
| 111 | Novac u banci (šifre 1111 do 1114) | 111 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129) | 12 | 32.156,73 | 19.866,38 | 61,8 |
| 121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212) | 121 | 0,00 | 0,00 | - |
| 129 | Ostala potraživanja | 129 | 31.314,25 | 19.866,38 | 63,4 |
| 13 | Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139) | 13 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377) | 13X1 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366) | 13X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14 | Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149) | 14 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461) | 14X1 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462) | 14X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 15 | Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159) | 15 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541) | 15X1 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542) | 15X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 16 | Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169) | 16 | 2.399.259,16 | 2.280.997,68 | 95,1 |
| 163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638) | 163 | 0,00 | 0,00 | - |
| 167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 167 | 2.399.259,16 | 2.280.997,68 | 95,1 |
| 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179) | 17 | 0,00 | 0,00 | - |
| 19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193) | 19 | 119.038,41 | 126.688,83 | 106,4 |
| 193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 193 | 119.038,41 | 126.688,83 | 106,4 |
| OBVEZE I VLASTITI IZVORI |  |  |  |  |  |
|  | OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9) | B003 | 2.653.845,23 | 2.530.924,33 | 95,4 |
| 2 | Obveze (šifre 23+24+25+26+29) | 2 | 166.806,33 | 157.610,34 | 94,5 |
| 23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239) | 23 | 166.806,33 | 157.610,34 | 94,5 |
| 231 | Obveze za zaposlene | 231 | 117.150,72 | 124.804,63 | 106,5 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | 232 | 17.932,79 | 13.580,79 | 75,7 |
| 234 | Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343) | 234 | 0,09 | 0,63 | 700,0 |
| 2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 2343 | 0,09 | 0,63 | 700,0 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | 239 | 31.722,73 | 19.224,29 | 60,6 |
| 25 | Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259) | 25 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561) | 25X1 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562) | 25X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 26 | Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2) | 26 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677) | 26X1 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656) | 26X2 | 0,00 | 0,00 | - |
| 29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292) | 29 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98) | 9 | 2.487.038,90 | 2.373.313,99 | 95,4 |
| 91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912) | 91 | 103.390,93 | 103.371,44 | 100,0 |
| 911 | Vlastiti izvori (šifre 9111+9112) | 911 | 103.390,93 | 103.371,44 | 100,0 |
| 9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 9111 | 103.390,93 | 103.371,44 | 100,0 |
| 912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122) | 912 | 0,00 | 0,00 | - |
| 922 | Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222) | 922 | 2.383.647,97 | 2.269.942,55 | 95,2 |
| 9221 | Višak prihoda (šifre 92211 do 92213) | 9221 | 2.383.647,97 | 2.269.942,55 | 95,2 |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 92211 | 2.383.647,97 | 2.269.942,55 | 95,2 |
| 9222 | Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223) | 9222 | 0,00 | 0,00 | - |
| 99 | Izvanbilančni zapisi (=0) | 99 | 0,00 | 0,00 | - |
| 991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996) | 991 | 1.608.633,03 | 5,00 | 0,0 |
| 996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 996 | 1.608.633,03 | 5,00 | 0,0 |
| Obvezni analitički podaci |  |  |  |  |  |
| dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | dio 16 D | 2.399.259,16 | 2.280.997,68 | 95,1 |
| 12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 12911 | 17.039,96 | 3.733,16 | 21,9 |
| 12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 12921 | 14.274,29 | 16.133,22 | 113,0 |
| 16721 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 16721 | 2.399.259,16 | 2.280.997,68 | 95,1 |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - dospjele | dio 23 D | 0,00 | 3.091,07 | - |
| dio 23 | Obveze za rashode poslovanja - nedospjele | dio 23 N | 166.806,33 | 154.519,27 | 92,6 |
| 23958 | Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun | 23958 | 31.722,73 | 19.224,29 | 60,6 |